## Daftar RO
No | Kode Renduk | Kode Unit | Unit Organisasi | Lokasi | RO | Program | Kegiatan | Anggaran 2026 (Rp ribu) | Pagu (Rp ribu) | Realisasi (Rp ribu) | Real. Keu (%) | Real. Fis (%) | Jumlah Paket
1 | 0306022870 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Pidie | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro di Kabupaten Pidie- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Baro Raya di Kabupaten Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 33150000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 5
2 | 0306022871 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Pidie | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pengerukan Muara Sungai Krueng Kembang Tanjong di Kab. Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | 0306022872 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Pidie | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Tiro di Kabupaten Pidie- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Baro di Kabupaten Pidie- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Inong di Kabupaten Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 153000000 | 119400000 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | 0306031295 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Alue Ubay di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 23750000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 3
5 | 0306031296 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi D.I. Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 54750000 | 48000000 | 867838 | 1.59 | 6.81 | 7
6 | 0306031297 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 103750000 | 77000000 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | 0306031636 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Utara | 7691CBG001 Bendung IrigasiRenaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Jamuan di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 17800000 | 15000000 | 706900 | 3.97 | 5.08 | 2
8 | 0306031637 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pengerukan Muara Sungai Krueng Bongkah di Kab. Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 29500000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 3
9 | 0306031638 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Keureuto di Kab. Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 115000000 | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 2
10 | 0306031639 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Nisam di Kabupaten Aceh - Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 133750000 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 2
11 | 0306041222 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Timur | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peusangan di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 115388615 | 96234324 | 0 | 0 | 0 | 2
12 | 0306041223 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Timur | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty Muara Sungai Krueng Jambo Aye/Arakundo di Kab. Aceh Timur | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 34000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 2
13 | 0306041224 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Timur | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peurelak di Kabupaten Aceh Timur- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 179750000 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 2
14 | 0306060001 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Barat | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Lhok Guci Kab. Aceh Barat | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 9000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | 0306060002 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Barat | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Meureubo di Kabupaten Aceh Barat | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 86700000 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 2
16 | 0306060003 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Barat | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Woyla di Kabupaten Aceh Barat | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 51705153 | 53105153 | 0 | 0 | 0 | 2
17 | 0306081157 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Tenggara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi D.I. Lawe Alas/Kutacane Lama di Kabupaten Aceh Tenggara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 9800000 | 10000000 | 2784245 | 28.41 | 0.4 | 1
18 | 0306081158 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Tenggara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Jamuan di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 361500000 | 370800000 | 0 | 0 | 0 | 4
19 | 0306100070 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Singkil | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 79250000 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 2
20 | 0306112179 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Bireuen | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Pante Lhong di Kabupaten Bireuen- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Paya Nie/Mon Seuke Pulo di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 28750000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 3
21 | 0306112180 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 124000000 | 124000000 | 17857731 | 14.4 | 0 | 8
22 | 0306112287 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty Muara Sungai Krueng Peusangan di Kab. Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 35500000 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 2
23 | 0306112288 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pengerukan Muara Sungai Krueng Peudada di Kab. Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 23700000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 2
24 | 0306132471 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Gayo Lues | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 119250000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 2
25 | 0306160169 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Tamiang | 7694CBS005 JIAT untuk Mendukung Swasembada PanganRenaksi: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Air Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang:- Sumur JIAT di Desa Matang Ara Jawa I- Sumur JIAT di Desa Matang Ara Jawa II- Sumur JIAT di Desa Matang Ara Jawa III- Sumur JIAT di Desa Matang Ara Jawa IV- Sumur JIAT di Desa Matang Ara Jawa V- Sumur JIAT di Desa Matang Cincin- Sumur JIAT di Desa Geulanggang Merak I- Sumur JIAT di Desa Geulanggang Merak II- Sumur JIAT di Desa Sampaimah I- Sumur JIAT di Desa Sampaimah II- Sumur JIAT di Desa Pahlawan I- Sumur JIAT di Desa Pahlawan II- Sumur JIAT di Desa Ie Bintah | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | 14280000 | 7997143 | 10197556 | 71.41 | 72.5 | 1
26 | 0306160242 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Tamiang | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 471298209 | 378000000 | 0 | 0 | 0 | 5
27 | 0306160243 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Aceh Tamiang | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty Muara Sungai Krueng Tamiang di Kab. Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 45200000 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | 2
28 | 0306182972 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 202217500 | 236420000 | 0 | 0 | 0 | 3
29 | 0306182973 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty dan Pengerukan Muara Sungai Krueng Panteraja di Kab. Pidie Jaya | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 69000000 | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 2
30 | 0306182974 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pengerukan Muara Sungai Krueng Meureudu di Kab. Pidie Jaya- Pengerukan Muara Sungai Krueng Beuracan di Kab. Pidie Jaya | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 3
31 | 0306512542 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kota Banda Aceh | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Perkuatan Tebing dan Pengerukan Muara Krueng Aceh di Kota Banda Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 56500000 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | 2
32 | 0306992467 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | BireuenAceh UtaraPidie JayaAceh TimurGayo LuesAceh SelatanAceh SingkilAceh Tenggara | 7694CBG006 Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T)Renaksi: Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | 57645000 | 57645000 | 11188111 | 19.41 | 11.67 | 4
33 | 0306993154 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 377175000 | 457500000 | 15560000 | 4.13 | 3.98 | 10
34 | 0306993157 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Tersebar | 7688CBR001 Bidang Tanah untuk Infrastruktur Sumber Daya AirRenaksi: Pengadaan Tanah dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi (7688) | 240000591 | 240000591 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 0306993158 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Tersebar | 7690BAH002 Layanan Unit Kaji CepatRenaksi: Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Layanan Teknis SDA (7690) | 14991309 | 11325715 | 6166365 | 41.13 | 41.18 | 7
36 | 0307013357 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Deli Serdang | 7691.CBG.001 Bendung Irigasi | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Pembangunan Konstruksi Pengaman Bendung dan Siphon Bendung Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang | 28500000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 0307013358 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Deli Serdang | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Deli Serdang dan Kab. Mandailing Natal | 68816123 | 147370000 | 0 | 0 | 0 | 2
38 | 0307033367 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Langkat | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Wampu di Kabupaten Langkat, D.I. Serdang di Kabupaten Deli Serdang dan D.I. Tanah Merah (Perkotaan) di Kabupaten Batu Bara | 35000000 | 17160000 | 0 | 0 | 0 | 3
39 | 0307033368 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Langkat | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan | 54933830 | 38350000 | 0 | 0 | 0 | 2
40 | 0307043377 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tapanuli Tengah | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 161691135 | 77850000 | 21001383 | 12.99 | 12.66 | 4
41 | 0307043378 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tapanuli Tengah | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 65000000 | 110500000 | 13949235 | 21.46 | 27.84 | 4
42 | 0307043380 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tapanuli Tengah | 7694.CBG.006 Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T) | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Padangsidimpuan | 4480000 | 7272000 | 0 | 0 | 0 | 2
43 | 0307083381 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tapanuli Utara | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Payasordang, D.I. Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, D.I. Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal dan D.I. Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara | 10500000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 1
44 | 0307083384 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tapanuli Utara | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Dasar Sungai Aek Sigeaon Tahap II Kab. Tapanuli Utara | 50000000 | 27500000 | 9116711 | 18.23 | 4.8 | 2
45 | 0307093374 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tapanuli Selatan | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Payasordang, D.I. Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, D.I. Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal dan D.I. Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara | 17500000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 1
46 | 0307093375 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tapanuli Selatan | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 267849650 | 55250000 | 0 | 0 | 0 | 2
47 | 0307093376 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Tapanuli Selatan | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 50604070 | 69100000 | 0 | 0 | 0 | 2
48 | 0307133370 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Mandailing Natal | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Payasordang, D.I. Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, D.I. Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal dan D.I. Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara | 10500000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 1
49 | 0307133371 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Mandailing Natal | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Deli Serdang dan Kab. Mandailing Natal | 30356750 | 51730000 | 0 | 0 | 0 | 2
50 | 0307163360 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Humbang Hasundutan | 7694.CBS.002 Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil (3T) | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Air Baku di Provinsi Sumatera Utara | 16040000 | 6370000 | 0 | 0 | 0 | 2
51 | 0307203372 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Serdang Bedagai | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Serdang Bedagai dan Kab. Batubara | 56698145 | 36320000 | 7711331 | 13.6 | 1.24 | 4
52 | 0307203373 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Serdang Bedagai | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 20295750 | 16400000 | 0 | 0 | 0 | 2
53 | 0307213353 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Batubara | 7691.CBG.001 Bendung Irigasi | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung DI Cinta Maju/Cinta Damai Kab. Batubara | 24000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | 0307213354 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Batubara | 7691.CBG.001 Bendung Irigasi | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Pembangunan Konstruksi Pengaman Bendung Tanjung Muda Sungai Bahbolon di Kabupaten Batubara | 28500000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 1
55 | 0307513361 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kota Medan | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan | 133329547 | 217675000 | 12057255 | 9.04 | 0.84 | 6
56 | 0307563364 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kota Sibolga | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 37000000 | 21110000 | 6719982 | 18.16 | 4.73 | 2
57 | 0307573363 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kota Padangsidimpuan | 7694.CBG.006 Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T) | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Padangsidimpuan | 3600000 | 808000 | 717143 | 19.92 | 37.89 | 1
58 | 0307993369 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Tersebar | 7688.CBR.001 Bidang Tanah untuk Infrastruktur Sumber Daya Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi (7688) | Pengadaan Tanah dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi di Provinsi Sumatera Utara | 230002830 | 230002830 | 0 | 0 | 0 | 1
59 | 0308014116 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Agam | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam | 101360000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 4
60 | 0308014128 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Agam | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)SID Pengendalian Banjir di Kabupaten Agam | Infrastruktur Sumber Daya Air | SID Pengendalian Banjir di Kabupaten Agam | 3000000 | 3000000 | 532145 | 17.74 | 55.67 | 1
61 | 0308044114 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Solok | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya (Lanjutan) | 82740000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 4
62 | 0308044122 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Solok | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Saniangbaka, Batang Sumani, BatangPaninggahan, Batang Imang di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Saniangbaka, Batang Sumani, Batang Paninggahan, Batang Imang di Solok, Sumatera Barat | 36500000 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 2
63 | 0308044127 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Solok | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)Review Desain SI dan DD Pengendalian Banjir Batang Lembang dan Anak Sungainya | Infrastruktur Sumber Daya Air | Review Desain SI dan DD Pengendalian Banjir Batang Lembang dan Anak Sungainya | 3000000 | 3000000 | 1087037 | 36.23 | 59.75 | 1
64 | 0308044129 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Solok | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)SID Pengendalian Banjir dan sedimen di Kabupaten Solok | Infrastruktur Sumber Daya Air | SID Pengendalian Banjir dan sedimen di Kabupaten Solok | 3000000 | 3000000 | 1133479 | 37.78 | 54.94 | 1
65 | 0308054109 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Padang Pariaman | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi) Rehabilitasi Bendung danJaringan Irigasi D.I. Batang AnaiKab. Padang Pariaman | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Batang Anai Kab. Padang Pariaman | 31125000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 2
66 | 0308054117 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Renaksi)Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman | 169500000 | 127500000 | 0 | 0 | 0 | 4
67 | 0308054121 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir dan Sedimen Batang Anai | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya | 145000000 | 95200000 | 0 | 0 | 0 | 6
68 | 0308054123 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab. Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab.Padang Pariaman | 85500000 | 23500000 | 0 | 0 | 0 | 4
69 | 0308064110 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Pesisir Selatan | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi) Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sawah Laweh Kab. Pesisir Selatan | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sawah Laweh Kab. Pesisir Selatan | 8110000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 2
70 | 0308074111 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tanah Datar | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi) Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.I. Batang Sinamar Kab. Tanah Datar | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.I. Batang Sinamar Kab. Tanah Datar | 12840000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 2
71 | 0308074113 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tanah Datar | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab.Tanah Datar | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Marapi di Sumatera Barat Tahap II | 57000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 2
72 | 0308074115 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tanah Datar | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan PengendaliLahar/Sedimen Gunung Marapi di Sumatera Barat Tahap II | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Tanah Datar | 106000000 | 86000000 | 0 | 0 | 0 | 2
73 | 0308074130 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Tanah Datar | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)SID Pengendalian Banjir dan sedimen di Kabupaten Tanah Datar | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 3000000 | 3000000 | 1133479 | 37.78 | 55.15 | 1
74 | 0308554112 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kota Padang | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi)Rehabilitasi D.I. Koto Tuo danD.I. Gunung Nago Kota Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi D.I. Koto Tuo dan D.I. Gunung Nago Kota Padang | 78925000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 4
75 | 0308554118 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kota Padang | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen BatangKuranji dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Kuranji dan Anak Sungainya di Kota Padang | 83000000 | 76000000 | 0 | 0 | 0 | 2
76 | 0308554119 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kota Padang | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir dan Sedimen Batang Air Dingin dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Air Dingin dan Anak Sungainya di Kota Padang | 55000000 | 45600000 | 0 | 0 | 0 | 2
77 | 0308554125 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kota Padang | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)SI dan DD Pengendalian Banjir Batang Kuranji dan Batang Air Dingin di Kota Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | SI dan DD Pengendalian Banjir Batang Kuranji dan Batang Air Dingin di Kota Padang | 4000000 | 4000000 | 681491 | 17.04 | 34.72 | 1
78 | 0308994120 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kota PariamanKab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Mangor di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Mangor di Sumatera Barat | 106500000 | 69000000 | 0 | 0 | 0 | 2
79 | 0308994126 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kab. Padang Pariaman Kab. Tanah DatarKota Padang Panjang | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)DED Pengendalian Banjir Batang Anai dan Anak Sungainya Kab. Padang Pariaman Tanah Datar KotaPadang Panjang | Infrastruktur Sumber Daya Air | DED Pengendalian Banjir Batang Anai dan Anak Sungainya Kab. Padang Pariaman Tanah Datar Kota Padang Panjang | 3000000 | 3000000 | 515733 | 17.19 | 33.91 | 1
80 | 0308994137 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Tersebar | 7688.CBR.001 Bidang Tanah untuk Infrastruktur Sumber Daya Air(Rencana Aksi)Pengadaan Tanah dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi di Provinsi Barat | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pengadaan Tanah dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi di Provinsi Barat | 229998916 | 229998916 | 0 | 0 | 0 | 1
81 | 0308994345 | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Kota PadangKab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman Kab. SolokKab. Tanah Datar Kab. Agam | 7694.CBS.002 Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil (3T)(Rencana Aksi)Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | 63315000 | 63315000 | 0 | 0 | 0 | 6
82 | 0406031640 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Utara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Aceh Utara | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 14342389 | 11252836 | 0 | 0 | 0 | 1
83 | 0406071040 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Sp Uning (Bts Kota Takengon) – Bts Aceh Tengah/Gayo Lues | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 561736249 | 562011642 | 109112448 | 19.42 | 50.06 | 3
84 | 0406071041 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PEMBEBASAN LAHAN SATKER PJN II PROVINSI ACEH | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 1
85 | 0406071085 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 60763635 | 65729460 | 2875988 | 4.73 | 46 | 1
86 | 0406081159 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Tenggara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 467873581 | 468086567 | 119493556 | 25.54 | 56.81 | 3
87 | 0406081192 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Tenggara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jembatan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 225768486 | 230738164 | 64976730 | 28.78 | 50.14 | 1
88 | 0406112182 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Bireuen | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PEMBEBASAN LAHAN SATKER PJN I PROVINSI ACEH | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 10000000 | 10000000 | 1020265 | 10.2 | 14.08 | 1
89 | 0406112289 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Bireuen | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Bireuen | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 189407765 | 132200000 | 51358932 | 27.12 | 43.52 | 3
90 | 0406132472 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Gayo Lues | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Aceh Tengah/Gayo Lues – Blangkejeren – Bts Gayo Lues/Aceh Tenggara | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 572669578 | 568667338 | 97069147 | 16.95 | 47.93 | 3
91 | 0406160170 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Tamiang | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Langsa – Bts. Prov. Sumut | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 237912075 | 218698288 | 62061509 | 26.09 | 55.74 | 3
92 | 0406160244 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Tamiang | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 17311682 | 91689977 | 0 | 0 | 0 | 1
93 | 0406172171 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Bener Meriah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Bener Meriah | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 101624736 | 130221716 | 5894807 | 5.8 | 10.06 | 3
94 | 0406991155 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Tengah, Nagan Raya | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan N044 (Genting Gerbang – Celala – Bts Aceh Tengah/Nagan Raya) dan Ruas Jalan N045 (Bts Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 240892653 | 242092056 | 31238395 | 12.97 | 21.51 | 3
95 | 0406991156 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Tengah, Pidie | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Geumpang - Pameue – Genting Gerbang – Sp Uning | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 581658243 | 589230618 | 72170238 | 12.41 | 20.45 | 3
96 | 0406991294 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Timur, Kota Langsa | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Peureulak – Bts Kota Langsa/Aceh Timur – Kota Langsa | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 98907831 | 98907831 | 39806230 | 40.25 | 59.53 | 1
97 | 0406992162 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Aceh Utara, Aceh Timur | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Kota Lhokseumawe/Aceh Utara – Peureulak | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 32487420 | 20300400 | 18798272 | 57.86 | 100 | 2
98 | 0406992468 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Kota Takengon | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 820499335 | 807080335 | 174885682 | 21.31 | 32.16 | 9
99 | 0406992469 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PEMBEBASAN LAHAN SATKER PJN III PROVINSI ACEH | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 10000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 1
100 | 0406992470 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Bts Kota Lhokseumawe/Aceh Utara, Krueng Mane – Buket Rata, Sp Krueng Geukeueh – Pel Krueng Geukeueh (Pel Lhokseumawe) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 253242188 | 251469313 | 89309723 | 35.27 | 51.66 | 2
101 | 0406993156 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Pidie, Pidie Jaya, Bireuen | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Kota Sigli – Bireuen | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 135269531 | 135446098 | 28099114 | 20.77 | 40.91 | 3
102 | 0406993159 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam I Provinsi Aceh | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 21121826 | 22294299 | 13450895 | 63.68 | 63.68 | 1
103 | 0406993160 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam II Provinsi Aceh | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 23724697 | 26699560 | 15103705 | 63.66 | 63.66 | 1
104 | 0406993162 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 64386274 | 68499000 | 9425156 | 14.64 | 13.66 | 17
105 | 0406993163 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: DOKUMEN LINGKUNGAN | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 2390400 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 1
106 | 0407043302 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 2: Bts Aceh – Sibolga & Rampa – Poriaha: BTS. PROV. ACEH - SARAGIH - MANDUAMAS - BARUS | 7870124 | 14000000 | 0 | 0 | 53.37 | 1
107 | 0407043303 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 2: Bts Aceh – Sibolga & Rampa – Poriaha: BARUS - BTS. KOTA SIBOLGA | 32051317 | 30700000 | 12027113 | 37.52 | 44.02 | 1
108 | 0407043305 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 2: Bts Aceh – Sibolga & Rampa – Poriaha: RAMPA - PORIAHA / MUNGKUR | 229582401 | 145865238 | 40298586 | 17.55 | 42.39 | 1
109 | 0407043310 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 2: Bts Aceh – Sibolga & Rampa – Poriaha: PEMBEBASAN LAHAN KORIDOR 2 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1
110 | 0407043311 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 3: Tarutung – Sibolga: BTS. KAB. TAPANULI UTARA - BTS. KOTA SIBOLGA | 15904401 | 66000000 | 13904402 | 87.42 | 100 | 1
111 | 0407043312 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 3: Tarutung – Sibolga: BTS. KAB. TAPANULI UTARA - BTS. KOTA SIBOLGA | 261356470 | 149901689 | 112574831 | 43.07 | 38.28 | 1
112 | 0407043316 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 3: Tarutung – Sibolga: PEMBEBASAN LAHAN KORIDOR 3 | 7212760 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 1
113 | 0407043319 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 5: Sibolga – Batangtoru – P.Sidempuan: BTS. KOTA SIBOLGA - BTS. KAB. TAPANULI SELATAN | 10847122 | 3129506 | 0 | 0 | 50.7 | 1
114 | 0407043320 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 5: Sibolga – Batangtoru – P.Sidempuan: PEMBEBASAN LAHAN KORIDOR 5 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1
115 | 0407043328 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Infrastruktur Konektivitas (GA) | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696)Konsultan Managemen Konstruksi | 24000000 | 24000000 | 14195116 | 59.15 | 66.43 | 1
116 | 0407083275 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Utara | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: Tarutung – Sipirok: BTS. KOTA TARUTUNG - BTS. KAB. TAPANULI SELATAN | 13923761 | 25885488 | 12986203 | 93.27 | 100 | 1
117 | 0407083276 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Utara | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: Tarutung – Sipirok: JEMBATAN AEK PULI | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: Tarutung – Sipirok: JEMBATAN AEK PULI | 3788141 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1
118 | 0407083329 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Utara | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 3: Tarutung – Sibolga: BTS. KOTA TARUTUNG - BTS. KAB. TAPANULI TENGAH | 33350404 | 33700000 | 2795127 | 8.38 | 10.25 | 1
119 | 0407093277 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 4: Batangtoru – Singkuang: Batang Toru-Rianite-Bts. Kab. Madina | 2920858 | 2900000 | 417530 | 14.29 | 0 | 1
120 | 0407093278 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 4: Batangtoru – Singkuang: BATANG TORU - RIANIATE - BTS. KAB. MADINA | 212166990 | 220657407 | 31702472 | 14.94 | 27.81 | 1
121 | 0407093280 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 4: Batangtoru – Singkuang: PEMBEBASAN LAHAN Koridor 4 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 1
122 | 0407093282 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 5: Sibolga – Batangtoru – P.Sidempuan: BTS. KAB. TAPANULI TENGAH - BATANGTORU | 26678173 | 6400000 | 5514868 | 20.67 | 25.5 | 1
123 | 0407093284 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 5: Sibolga – Batangtoru – P.Sidempuan: BTS. KAB. TAPANULI TENGAH - BATANGTORU | 38231460 | 34525088 | 11280239 | 29.51 | 50.28 | 1
124 | 0407093298 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: Tarutung – Sipirok: BTS. KAB. TAPANULI UTARA - SIPIROK | 254566565 | 251920217 | 42206836 | 16.58 | 14.57 | 1
125 | 0407093300 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: PAL XI - BTS. KOTA PADANG SIDEMPUAN | 9304811 | 658977 | 0 | 0 | 13.87 | 1
126 | 0407093301 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: PEMBEBASAN LAHAN Koridor 1 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1
127 | 0407113241 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Nias | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Rehabilitasi Jln. Yos Sudarso (Gunung Sitoli) - Bts. Kota Gunung Sitoli - Tetehosi (MYC) | 61017737 | 35928453 | 0 | 0 | 0 | 1
128 | 0407133232 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Mandailing Natal | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 4: Batangtoru – Singkuang: Bts. Kab. Tapanuli Selatan - Singkuang | 23500952 | 13031393 | 23500952 | 100 | 100 | 1
129 | 0407143242 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Nias Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696): Rehabilitasi Jalan Tetehosi - Lahusa - Teluk Dalam (MYC) | 12469476 | 37558760 | 0 | 0 | 0 | 2
130 | 0407143243 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kab. Nias Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696): Rehabilitasi Jalan Teluk Dalam - Lolowau (MYC) | 32873646 | 32873646 | 0 | 0 | 0 | 3
131 | 0408004317 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Prov. Sumatera Barat | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)MK Lembah Anai | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 3789045 | 4675629 | 0 | 0 | 100 | 1
132 | 0408004318 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Prov. Sumatera Barat | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)Perencanaan Penanganan Bencana Alam Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 2103454 | 3206941 | 835518 | 39.72 | 100 | 1
133 | 0408004319 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Prov. Sumatera Barat | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)MK Malalak | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 3685901 | 6229010 | 0 | 0 | 100 | 1
134 | 0408004320 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Prov. Sumatera Barat | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)Perencanaan Penanganan Bencana Alam Ruas Pasar Baru- Alahan Panjang | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 3321440 | 3923925 | 1097042 | 33.03 | 37 | 1
135 | 0408014499 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kabupaten Agam | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)Simp. Koto Mambang Balingka(P.078) | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 203818574 | 262102455 | 135516443 | 66.49 | 100 | 1
136 | 0408074313 | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Kabupaten Tanah Datar | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)BTS. KOTA PADANGPANJANG - SICINCIN | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 405042427 | 490000000 | 230056278 | 56.8 | 100 | 1
137 | 0506050054 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Aceh Selatan | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/KawasanRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 114102869 | 16420000 | 44367784 | 38.88 | 42.45 | 1
138 | 0506050055 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Aceh Selatan | Pengembangan Kawasan Strategis dan Prioritas NasionalRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 284729000 | 4430000 | 111044310 | 39 | 47.25 | 1
139 | 0506081193 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Aceh Tenggara | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAMRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 246692000 | 19500000 | 85158078 | 34.52 | 44.04 | 1
140 | 0506112290 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Bireuen | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAMRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 526421000 | 105830000 | 208040321 | 39.52 | 46.46 | 1
141 | 0506112294 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Bireuen | Pengembangan Kawasan Strategis dan Prioritas NasionalRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 181032000 | 4610000 | 70602480 | 39 | 45.93 | 1
142 | 0506160245 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Aceh Tamiang | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAMRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 516587000 | 119070000 | 190620603 | 36.9 | 45.6 | 1
143 | 0506160247 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Aceh Tamiang | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SetempatRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 21786241 | 2500000 | 8965011 | 41.15 | 79.29 | 1
144 | 0506160249 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Aceh Tamiang | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/KawasanRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 193810217 | 160000000 | 74147333 | 38.26 | 41.75 | 1
145 | 0506160251 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Aceh Tamiang | Pengembangan Kawasan Strategis dan Prioritas NasionalRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 473905000 | 174520000 | 200132837 | 42.23 | 46.68 | 1
146 | 0506160252 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Aceh Tamiang | Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung NegaraRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 18363227 | 30000000 | 411091 | 2.24 | 3.76 | 3
147 | 0506172174 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Bener Meriah | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/KawasanRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 245849173 | 9220000 | 83754751 | 34.07 | 39.27 | 1
148 | 0506183039 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Pidie Jaya | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SetempatRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 1735500 | 3500000 | 1648725 | 95 | 100 | 1
149 | 0506993164 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Tersebar | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAMRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 42200000 | 58200000 | 9798840 | 23.22 | 40.25 | 1
150 | 0506993165 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Tersebar | Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan SanitasiRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 25200000 | 40200000 | 6039035 | 23.96 | 32.85 | 1
151 | 0506993166 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Tersebar | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan StrategisRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 25750000 | 45600000 | 5762850 | 22.38 | 31.74 | 1
152 | 0506993172 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Tersebar | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta KaryaRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 130482167 | 100000000 | 9008441 | 6.9 | 6.91 | 5
153 | 0507003440 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Peningkatan Kapasitas Koordinator Pengelola Teknis dan Pengelola Teknis | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung | 4005280 | 10000000 | 285907 | 7.14 | 7.2 | 1
154 | 0507003503 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dukungan Teknis dan Manajemen Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Utara | 45462933 | 100000000 | 863255 | 1.9 | 1.99 | 2
155 | 0507003504 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Provinsi Sumatera Utara | 9203900 | 41050000 | 0 | 0 | 0 | 3
156 | 0507003505 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sanitasi di Provinsi Sumatera Utara | 21385788 | 51450000 | 1221772 | 5.71 | 9.79 | 6
157 | 0507033389 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Kab. Langkat | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | Perencanaan dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Kawasan di Kabupaten Langkat | 1769900 | 10874000 | 0 | 0 | 0 | 1
158 | 0507043399 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Kab. Tapanuli Tengah | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | Perencanaan dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Kawasan di Kabupaten Tapanuli Tengah | 2855900 | 25367000 | 0 | 0 | 0 | 1
159 | 0507043409 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Kab. Tapanuli Tengah | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Tapanuli Tengah | 301937000 | 213000000 | 88749150 | 29.39 | 21.86 | 2
160 | 0507043417 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Kab. Tapanuli Tengah | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Persampahan di Kab. Tapanuli Tengah | 161169675 | 77324000 | 34190934 | 21.21 | 18.89 | 1
161 | 0507083423 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Kab. Tapanuli Utara | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Tapanuli Utara | 106378522 | 70000000 | 30273286 | 28.46 | 35.65 | 3
162 | 0507093406 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Kab. Tapanuli Selatan | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | Perencanaan dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Kawasan di Kabupaten Tapanuli Selatan | 1984400 | 9113000 | 0 | 0 | 0 | 1
163 | 0507513390 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Kota Medan | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | Perencanaan dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Kawasan di Kota Medan | 2268400 | 1668000 | 0 | 0 | 0 | 1
164 | 0508004139 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Sumatera Barat | Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Umum(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur 185 Bangunan gedung | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 3647000 | 53900000 | 0 | 0 | 0 | 1
165 | 0508014355 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Kab. Agam | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Persampahan di Kab. Agam | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 8100000 | 33050000 | 7500000 | 92.59 | 99.77 | 2
166 | 0508554131 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Kota Padang | Pengembangan Kawasan Strategis dan Prioritas Nasional(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Kawasan di Kota Padang | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 4500000 | 27600000 | 760580 | 16.9 | 0 | 1
167 | 0508574349 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Kota Pariaman | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 80000000 | 9250000 | 21190600 | 26.49 | 28.16 | 1
168 | 0508884135 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya |  | Peningkatan Kapasitas Koordinator Pengelola Teknis dan Pengelola Teknis(Rencana Aksi) Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi dan RekonstruksiBangunan Gedung | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 4000000 | 10000000 | 376980 | 9.42 | 9.42 | 1
169 | 0508994136 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat (tersebar) | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya(Rencana Aksi) Dukungan Teknis dan Manajemen PenangananBencana Provinsi Sumatera | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 6544331 | 100000000 | 2132185 | 32.58 | 32.58 | 8
170 | 0508994346 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | - Kab. Agam- Kab. Pesisir Selatan- Kota Padang | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 91785703 | 319530000 | 38178998 | 41.6 | 40.5 | 3
171 | 0508994347 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | - Kab. Padang Pariaman- Kab. Tanah Datar | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Padang Pariaman dan Kab.Tanah Datar | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 86323989 | 320400000 | 51699742 | 59.89 | 39.84 | 3
172 | 0508994348 | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | - Kab. Solok- Kota Solok | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 52990329 | 212650000 | 31552642 | 59.54 | 28.81 | 2
173 | 0606032155 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Aceh Utara | Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya (CBB013)Renaksi: Pembangunan Rumah Hunian Aceh Utara 1 (Rumoh Rayeuk I, Langkahan) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | 170000000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 1
174 | 0606071043 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Aceh Tengah | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MTsS MI Yarul Ulum Al-Aziziyah | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 150080250 | 2407500 | 256000 | 0.17 | 12.6 | 3
175 | 0606081164 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Aceh Tenggara | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718CBB011)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masjid Nurul Huda | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 155825580 | 1000000 | 29938482 | 19.21 | 4.78 | 3
176 | 0606081191 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Aceh Tenggara | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 7 Aceh Tenggara | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | 160600260 | 1200000 | 31014468 | 19.31 | 4.09 | 3
177 | 0606532616 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Kota Langsa | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MI Tahfidz Nur Shadrina Langsa | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi & Rekonstruksi MI Tahfidz Nur Shadrina Langsa | 191247567 | 2322000 | 37416185 | 19.56 | 6.37 | 3
178 | 0606532619 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Kota Langsa | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 3 Langsa | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 3 Langsa | 129750190 | 1548000 | 25189197 | 19.41 | 15.96 | 3
179 | 0606532654 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Kota Langsa | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718CBB012)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | 205918540 | 1500000 | 39315444 | 19.09 | 15.74 | 6
180 | 0606532663 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Kota Langsa | Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren (7717CBI002)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Al Huda Malikussaleh | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Al Huda Malikussaleh | 100162990 | 1200000 | 410484 | 0.41 | 8.7 | 4
181 | 0607043971 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Tapanuli Tengah | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718.CBB.012) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Pembangunan/Revitalisasi Gedung Puskesmas | 93236669 | 4000000 | 143810 | 0.15 | 0.15 | 3
182 | 0607084106 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Tapanuli Utara | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717.RBI.005) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | MIN 1 TAPANULI UTARA | 134039606 | 1317120 | 0 | 0 | 0 | 2
183 | 0607133475 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Mandailing Natal | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718.CBB.011) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masjid Baiturrahman Desa Sayur Maincat | 256144313 | 3500000 | 123741 | 0.05 | 0.08 | 3
184 | 0608014202 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Kab. Agam | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717.RBI.005) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana PrasaranaPendidikan (7717) | 28438027 | 1200000 | 8531408 | 30 | 30 | 1
185 | 0608044176 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Kabupaten Solok | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718.CBB.011) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 70965900 | 3000000 | 21261839 | 29.96 | 9.75 | 3
186 | 0608044177 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Kabupaten Solok | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717.RBI.005) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana PrasaranaPendidikan (7717) | 12587473 | 4712000 | 3766820 | 29.93 | 29.93 | 3
187 | 0608044295 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Kab. Solok | Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren (7717.CBI.002) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana PrasaranaPendidikan (7717) | 4587000 | 1443750 | 1375054 | 29.98 | 29.98 | 3
188 | 0608554284 | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Kota Padang | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718.CBB.012) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 87192350 | 2000000 | 908598 | 1.04 | 11.69 | 3

## Daftar Paket
No | Kode Renduk | Kode Paket | Kode Satker | Nama Paket | Volume | Satuan | Kategori | Jenis Bencana | Kode Unit | Unit Organisasi | Provinsi | Provinsi/Lokasi RO | RO | Program | Kegiatan | Pagu (paket) (Rp ribu) | Realisasi (paket) (Rp ribu) | Real. Keu (%) | Real. Fis (%) | Latitude | Longitude | Pagu (RO) (Rp ribu) | Anggaran 2026 (RO) (Rp ribu) | Jumlah Paket (RO) | Tgl Tarik
1 | 0306022870 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.B | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro dan D.I Baro Raya di Kabupaten Pidie (Paket I) (MYC); 1 unit; 1 unit; F; K; MYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro di Kabupaten Pidie- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Baro Raya di Kabupaten Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 6630000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35000000 | 33150000 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
2 | 0306022870 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.C | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro dan D.I Baro Raya di Kabupaten Pidie (Paket II) (MYC); 1,51 km; 185,46 hektar; F; K; MYC | 10.37 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro di Kabupaten Pidie- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Baro Raya di Kabupaten Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 6630000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35000000 | 33150000 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
3 | 0306022870 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.D | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro dan D.I Baro Raya di Kabupaten Pidie (Paket III) (MYC); 3,48 km; 463 hektar; F; K; MYC | 20.04 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro di Kabupaten Pidie- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Baro Raya di Kabupaten Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 6630000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35000000 | 33150000 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
4 | 0306022870 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.E | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro dan D.I Baro Raya di Kabupaten Pidie (Paket IV) (MYC); 2,41 km; 173 hektar; F; K; MYC | 10.9 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro di Kabupaten Pidie- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Baro Raya di Kabupaten Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 6630000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35000000 | 33150000 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
5 | 0306022870 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.F | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro dan D.I Baro Raya di Kabupaten Pidie (Paket V) (MYC); 2,09 km; 174 hektar; F; K; MYC | 11.44 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Tiro di Kabupaten Pidie- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Baro Raya di Kabupaten Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 6630000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35000000 | 33150000 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
6 | 0306022871 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.K | 694179 | Supervisi Penanganan Muara Sungai Krueng Kembang Tanjong di Kab. Pidie | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pengerukan Muara Sungai Krueng Kembang Tanjong di Kab. Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40000000 | 40000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
7 | 0306022871 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.T | 694179 | Penanganan Muara Sungai Krueng Kembang Tanjong di Kab. Pidie | 7 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pengerukan Muara Sungai Krueng Kembang Tanjong di Kab. Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 37500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40000000 | 40000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
8 | 0306022872 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.N | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Tiro Krueng Baro dan Krueng Inong di Kab. Pidie | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Tiro di Kabupaten Pidie- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Baro di Kabupaten Pidie- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Inong di Kabupaten Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 7500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119400000 | 153000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
9 | 0306022872 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.X | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Tiro Krueng Baro dan Krueng Inong di Kab. Pidie | 3 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Tiro di Kabupaten Pidie- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Baro di Kabupaten Pidie- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Inong di Kabupaten Pidie | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 145500000 | 0 | 0 | 0 | 5366786 | 95930575 | 119400000 | 153000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
10 | 0306031295 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.J | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Krueng Pase dan D.I. Alue Ubay di Kabupaten Aceh Utara (Paket I) (MYC); 3,50 km; 92,29 hektar; F; K; MYC | 25.5 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Alue Ubay di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 7900000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000000 | 23750000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
11 | 0306031295 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.K | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Krueng Pase dan D.I. Alue Ubay di Kabupaten Aceh Utara (Paket II) (MYC); 1,11 km; 77,85 hektar; F; K; MYC | 5.67 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Alue Ubay di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 7900000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000000 | 23750000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
12 | 0306031295 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.L | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Krueng Pase dan D.I. Alue Ubay di Kabupaten Aceh Utara (Paket III) (MYC); 2,59 km; 65,90 hektar; F; K; MYC | 13 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Alue Ubay di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 7950000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000000 | 23750000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
13 | 0306031296 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.100.A | 694180 | Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Irigasi Wilayah Timur Provinsi Aceh (MYC); 1 dok; 1 dok; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi D.I. Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 9000000 | 867838 | 9.64 | 41.42 |  |  | 48000000 | 54750000 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
14 | 0306031296 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.M | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara (Paket I) (MYC); 0,70 km; 151,34 hektar; F; K; MYC | 7.2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi D.I. Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 7625000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48000000 | 54750000 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
15 | 0306031296 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.N | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara (Paket II) (MYC); 0,40 km; 3,35 hektar; F; K; MYC | 2.5 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi D.I. Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 7625000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48000000 | 54750000 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
16 | 0306031296 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.O | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara (Paket III) (MYC); 1,69 km; 442,12 hektar; F; K; MYC | 10.21 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi D.I. Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 7625000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48000000 | 54750000 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
17 | 0306031296 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.P | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara (Paket IV) (MYC); 0,34 km; 31,38 hektar; F; K; MYC | 2.1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi D.I. Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 7625000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48000000 | 54750000 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
18 | 0306031296 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.Q | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara (Paket V) (MYC); 2,67 km; 79,46 hektar; F; K; MYC | 14.4 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi D.I. Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 7625000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48000000 | 54750000 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
19 | 0306031296 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.R | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara (Paket VI) (MYC); 2,43 km; 54,67 hektar; F; K; MYC | 10.33 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi D.I. Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 7625000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48000000 | 54750000 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
20 | 0306031297 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.E | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Jambo Aye di Kab. Aceh Utara | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 3750000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77000000 | 103750000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
21 | 0306031297 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.N | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Jambo Aye di Kab. Aceh Utara | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 100000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77000000 | 103750000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
22 | 0306031636 | 03.694180.FC.7691.CBG.001.105.A | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Jamuan di Kabupaten Aceh Utara (MYC); 1 unit; 1 unit; F; K; MYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBG001 Bendung IrigasiRenaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Jamuan di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 14800000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000000 | 17800000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
23 | 0306031636 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.100.B | 694180 | Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Irigasi Wilayah Barat Provinsi Aceh (MYC); 1 dok; 1 dok; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7691CBG001 Bendung IrigasiRenaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Jamuan di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 3000000 | 706900 | 23.56 | 30.17 |  |  | 15000000 | 17800000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
24 | 0306031637 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.W | 694179 | Supervisi Penanganan Muara Sungai Krueng Bongkah dan Krueng Piadah di Kab. Aceh Utara | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pengerukan Muara Sungai Krueng Bongkah di Kab. Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75000000 | 29500000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
25 | 0306031637 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZH | 694179 | Penanganan Muara Sungai Krueng Bongkah di Kab. Aceh Utara | 6 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pengerukan Muara Sungai Krueng Bongkah di Kab. Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 14000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75000000 | 29500000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
26 | 0306031637 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZI | 694179 | Penanganan Muara Sungai Krueng Piadah di Kab. Aceh Utara | 6 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pengerukan Muara Sungai Krueng Bongkah di Kab. Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 14000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75000000 | 29500000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
27 | 0306031638 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.X | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Keureuto di Kab. Aceh Utara | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Keureuto di Kab. Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 3750000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94000000 | 115000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
28 | 0306031638 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZJ | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Keureuto di Kab. Aceh Utara | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Keureuto di Kab. Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 111250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94000000 | 115000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
29 | 0306031639 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.Y | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Pase dan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Nisam di Kab. Aceh Utara | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Nisam di Kabupaten Aceh - Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 3750000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105000000 | 133750000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
30 | 0306031639 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZK | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Pase dan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Nisam di Kab. Aceh Utara | 3 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Nisam di Kabupaten Aceh - Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 130000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105000000 | 133750000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
31 | 0306041222 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.F | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Arakundo di Kab. Aceh Timur | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Timur | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peusangan di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 3750000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96234324 | 115388615 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
32 | 0306041222 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.O | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Arakundo di Kab. Aceh Timur | 3 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Timur | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peusangan di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 111638615 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96234324 | 115388615 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
33 | 0306041223 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.J | 694179 | Supervisi Penanganan Muara Sungai Krueng Jambo Aye/Arakundo di Kab. Aceh Timur | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Timur | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty Muara Sungai Krueng Jambo Aye/Arakundo di Kab. Aceh Timur | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70000000 | 34000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
34 | 0306041223 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.S | 694179 | Penanganan Muara Sungai Krueng Jambo Aye/Arakundo di Kab. Aceh Timur | 12 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Timur | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty Muara Sungai Krueng Jambo Aye/Arakundo di Kab. Aceh Timur | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 32500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70000000 | 34000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
35 | 0306041224 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.M | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peurelak dan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Idi di Kab. Aceh Timur | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Timur | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peurelak di Kabupaten Aceh Timur- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 7500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110000000 | 179750000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
36 | 0306041224 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.W | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peurelak dan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Idi di Kab. Aceh Timur | 35 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Timur | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peurelak di Kabupaten Aceh Timur- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 172250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110000000 | 179750000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
37 | 0306060001 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.A | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat (MYC); 1 unit; 1 unit; F; K; MYC | 0.35 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Barat | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Lhok Guci Kab. Aceh Barat | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000000 | 9000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
38 | 0306060002 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.O | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Meureubo di Kab. Aceh Barat | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Barat | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Meureubo di Kabupaten Aceh Barat | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 2700000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90000000 | 86700000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
39 | 0306060002 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.Y | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Meureubo di Kab. Aceh Barat | 3 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Barat | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Meureubo di Kabupaten Aceh Barat | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 84000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90000000 | 86700000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
40 | 0306060003 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.P | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Woyla di Kab. Aceh Barat | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Barat | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Woyla di Kabupaten Aceh Barat | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 2600000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53105153 | 51705153 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
41 | 0306060003 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.Z | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Woyla di Kab. Aceh Barat | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Barat | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Woyla di Kabupaten Aceh Barat | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 49105153 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53105153 | 51705153 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
42 | 0306081157 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.S | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Lawe Alas/Kutacane Lama di Kabupaten Aceh Tenggara; 0,80 km; 398 hektar; F; K; SYC | 0.8 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: Rehabilitasi D.I. Lawe Alas/Kutacane Lama di Kabupaten Aceh Tenggara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 9800000 | 2784245 | 28.41 | 0.4 |  |  | 10000000 | 9800000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
43 | 0306081158 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.D | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir (Paket 1) di Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Gayo Lues | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Jamuan di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 2700000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 370800000 | 361500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
44 | 0306081158 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.K | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir di Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Gayo Lues (Paket 1) | 1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Jamuan di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 84000000 | 0 | 0 | 0 | 357333333 | 9777305555 | 370800000 | 361500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
45 | 0306081158 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.L | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir di Kab. Aceh Tenggara (Paket 2) | 5 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Jamuan di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 138800000 | 0 | 0 | 0 | 344318055 | 9786160833 | 370800000 | 361500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
46 | 0306081158 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.M | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir di Kab. Aceh Tenggara (Paket 3) | 4 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Jamuan di Kabupaten Aceh Utara | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 136000000 | 0 | 0 | 0 | 3491375 | 97810981 | 370800000 | 361500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
47 | 0306100070 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.Q | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Singkil | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Singkil | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63000000 | 79250000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
48 | 0306100070 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZA | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Singkil | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Singkil | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 76250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63000000 | 79250000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
49 | 0306112179 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.G | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Pante Lhong dan D.I. Paya Nie di Kabupaten Bireuen (Paket I) (MYC); 1 unit; 1 unit; F; K; MYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Pante Lhong di Kabupaten Bireuen- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Paya Nie/Mon Seuke Pulo di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 9500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000000 | 28750000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
50 | 0306112179 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.H | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Pante Lhong dan D.I. Paya Nie di Kabupaten Bireuen (Paket II) (MYC); 0,29 km; 8,84 hektar; F; K; MYC | 1.32 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Pante Lhong di Kabupaten Bireuen- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Paya Nie/Mon Seuke Pulo di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 9500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000000 | 28750000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
51 | 0306112179 | 03.694180.FC.7691.CBS.002.105.I | 694180 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I Pante Lhong dan D.I. Paya Nie di Kabupaten Bireuen (Paket III) (MYC); 2,09 km; 226,62 hektar; F; K; MYC | 9.29 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7691CBS002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung PanganRenaksi: - Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Pante Lhong di Kabupaten Bireuen- Rehabilitasi dan Rekonstruksi D.I. Paya Nie/Mon Seuke Pulo di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | 9750000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000000 | 28750000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
52 | 0306112180 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.C | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peusangan dan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kab. Bireuen (Tahap I) | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 8000000 | 1488792 | 18.61 | 0 |  |  | 124000000 | 124000000 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
53 | 0306112180 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.D | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peusangan di Kab. Bireuen (Paket 1) | 5 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 16700000 | 2920992 | 17.49 | 0 |  |  | 124000000 | 124000000 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
54 | 0306112180 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.E | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peusangan di Kab. Bireuen (Paket 2) | 4 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 13750000 | 3315500 | 24.11 | 0 |  |  | 124000000 | 124000000 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
55 | 0306112180 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.F | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Peusangan di Kab. Bireuen (Paket 3) | 1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 35250000 | 6044451 | 17.15 | 0 |  |  | 124000000 | 124000000 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
56 | 0306112180 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.G | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Samalanga di Kab. Bireuen (Paket 1) | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 7700000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 124000000 | 124000000 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
57 | 0306112180 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.H | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Samalanga di Kab. Bireuen (Paket 2) | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 9650000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 124000000 | 124000000 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
58 | 0306112180 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.I | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Samalanga di Kab. Bireuen (Paket 3) | 6 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 25550000 | 4087995 | 16 | 0 |  |  | 124000000 | 124000000 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
59 | 0306112180 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.J | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Muara Sungai Krueng Samalanga di Kab. Bireuen | 1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen- Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Samalanga di Kabupaten Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 7400000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 124000000 | 124000000 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
60 | 0306112287 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.S | 694179 | Supervisi Penanganan Muara Sungai Krueng Peusangan di Kab. Bireuen | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty Muara Sungai Krueng Peusangan di Kab. Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90000000 | 35500000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
61 | 0306112287 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZE | 694179 | Penanganan Muara Sungai Krueng Peusangan di Kab. Bireuen | 16 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty Muara Sungai Krueng Peusangan di Kab. Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 34000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90000000 | 35500000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
62 | 0306112288 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.U | 694179 | Supervisi Penanganan Muara Sungai Krueng Peudada di Kab. Bireuen | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pengerukan Muara Sungai Krueng Peudada di Kab. Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 900000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60000000 | 23700000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
63 | 0306112288 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZF | 694179 | Penanganan Muara Sungai Krueng Peudada di Kab. Bireuen | 1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Bireuen | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pengerukan Muara Sungai Krueng Peudada di Kab. Bireuen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 22800000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60000000 | 23700000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
64 | 0306132471 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.H | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Weih Tripe di Kab. Gayo Lues | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Gayo Lues | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 4500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 108000000 | 119250000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
65 | 0306132471 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.Q | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Weih Tripe di Kab. Gayo Lues | 15 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Gayo Lues | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 114750000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 108000000 | 119250000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
66 | 0306160169 | 03.694180.FC.7694.CBS.005.105.A | 694180 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Air Tanah Tersebar di Provinsi Aceh (rehab dan rekon pasca bencana sumatera); 2,28 km; 215 Hektar; F; SWA; SYC | 2.28 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7694CBS005 JIAT untuk Mendukung Swasembada PanganRenaksi: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Air Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang:- Sumur JIAT di Desa Matang Ara Jawa I- Sumur JIAT di Desa Matang Ara Jawa II- Sumur JIAT di Desa Matang Ara Jawa III- Sumur JIAT di Desa Matang Ara Jawa IV- Sumur JIAT di Desa Matang Ara Jawa V- Sumur JIAT di Desa Matang Cincin- Sumur JIAT di Desa Geulanggang Merak I- Sumur JIAT di Desa Geulanggang Merak II- Sumur JIAT di Desa Sampaimah I- Sumur JIAT di Desa Sampaimah II- Sumur JIAT di Desa Pahlawan I- Sumur JIAT di Desa Pahlawan II- Sumur JIAT di Desa Ie Bintah | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | 14280000 | 10197556 | 71.41 | 72.5 |  |  | 7997143 | 14280000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
67 | 0306160242 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.R | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kab. Aceh Tamiang (Paket 1 dan Paket 2) | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 378000000 | 471298209 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
68 | 0306160242 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.T | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kab. Aceh Tamiang (Paket 3) | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 378000000 | 471298209 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
69 | 0306160242 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZB | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kab. Aceh Tamiang (Paket 1) | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 134000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 378000000 | 471298209 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
70 | 0306160242 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZC | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kab. Aceh Tamiang (Paket 2) | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 134000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 378000000 | 471298209 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
71 | 0306160242 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZD | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kab. Aceh Tamiang (Paket 3) | 1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 191298209 | 0 | 0 | 0 |  |  | 378000000 | 471298209 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
72 | 0306160243 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.V | 694179 | Supervisi Penanganan Muara Sungai Krueng Tamiang di Kab. Aceh Tamiang | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty Muara Sungai Krueng Tamiang di Kab. Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 2400000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 115000000 | 45200000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
73 | 0306160243 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.ZG | 694179 | Penanganan Muara Sungai Krueng Tamiang di Kab. Aceh Tamiang | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty Muara Sungai Krueng Tamiang di Kab. Aceh Tamiang | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 42800000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 115000000 | 45200000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
74 | 0306182972 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.B | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Meureudu dan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Ulim di Kab. Pidie Jaya (Paket 1) | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 236420000 | 202217500 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
75 | 0306182972 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.B | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Meureudu dan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Ulim di Kab. Pidie Jaya (Paket 1) | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 109030000 | 0 | 0 | 0 | 5242672 | 96257025 | 236420000 | 202217500 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
76 | 0306182972 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.C | 694179 | Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Meureudu dan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Ulim di Kab. Pidie Jaya (Paket 2) | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 89687500 | 0 | 0 | 0 | 5230597 | 96257675 | 236420000 | 202217500 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
77 | 0306182973 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.I | 694179 | Supervisi Penanganan Muara Sungai Krueng Panteraja di Kab. Pidie Jaya | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty dan Pengerukan Muara Sungai Krueng Panteraja di Kab. Pidie Jaya | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140000000 | 69000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
78 | 0306182973 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.R | 694179 | Penanganan Muara Sungai Krueng Panteraja di Kab. Pidie Jaya | 25 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Pembangunan Jetty dan Pengerukan Muara Sungai Krueng Panteraja di Kab. Pidie Jaya | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 67500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140000000 | 69000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
79 | 0306182974 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.L | 694179 | Supervisi Penanganan Muara Sungai Krueng Meureudu dan Krueng Beuracan di Kab. Pidie Jaya | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pengerukan Muara Sungai Krueng Meureudu di Kab. Pidie Jaya- Pengerukan Muara Sungai Krueng Beuracan di Kab. Pidie Jaya | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110000000 | 110000000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
80 | 0306182974 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.U | 694179 | Penanganan Muara Sungai Krueng Meureudu di Kab. Pidie Jaya | 9 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pengerukan Muara Sungai Krueng Meureudu di Kab. Pidie Jaya- Pengerukan Muara Sungai Krueng Beuracan di Kab. Pidie Jaya | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110000000 | 110000000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
81 | 0306182974 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.V | 694179 | Penanganan Muara Sungai Krueng Beuracan di Kab. Pidie Jaya | 1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: - Pengerukan Muara Sungai Krueng Meureudu di Kab. Pidie Jaya- Pengerukan Muara Sungai Krueng Beuracan di Kab. Pidie Jaya | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 55000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110000000 | 110000000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
82 | 0306512542 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.100.G | 694179 | Supervisi Penanganan Muara Krueng Aceh di Kota Banda Aceh | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Kota Banda Aceh | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Perkuatan Tebing dan Pengerukan Muara Krueng Aceh di Kota Banda Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 115000000 | 56500000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
83 | 0306512542 | 03.694179.FC.7692.CBS.001.103.P | 694179 | Penanganan Muara Krueng Aceh di Kota Banda Aceh | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Kota Banda Aceh | 7692CBS001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak AirRenaksi: Perkuatan Tebing dan Pengerukan Muara Krueng Aceh di Kota Banda Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 55000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 115000000 | 56500000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
84 | 0306992467 | 03.694180.FC.7694.CBG.006.100.A | 694180 | Supervisi Pembangunan Sumur Air Baku Pada Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh Wilayah Timur (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera); 1 dok; 1 dok; NF; K; SYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | BireuenAceh UtaraPidie JayaAceh TimurGayo LuesAceh SelatanAceh SingkilAceh Tenggara | 7694CBG006 Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T)Renaksi: Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | 1710000 | 339897 | 19.88 | 28.21 |  |  | 57645000 | 57645000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
85 | 0306992467 | 03.694180.FC.7694.CBG.006.100.B | 694180 | Supervisi Pembangunan Sumur Air Baku Pada Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh Wilayah Barat (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera); 1 dok; 1 dok; NF; K; SYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | BireuenAceh UtaraPidie JayaAceh TimurGayo LuesAceh SelatanAceh SingkilAceh Tenggara | 7694CBG006 Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T)Renaksi: Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | 1035000 | 293854 | 28.39 | 24 |  |  | 57645000 | 57645000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
86 | 0306992467 | 03.694180.FC.7694.CBG.006.103.A | 694180 | Pembangunan Sumur Air Baku Pada Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh Wilayah Timur (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera); 38 unit; 0,076 m3/dtk; F; K; SYC | 38 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | BireuenAceh UtaraPidie JayaAceh TimurGayo LuesAceh SelatanAceh SingkilAceh Tenggara | 7694CBG006 Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T)Renaksi: Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | 34200000 | 6611855 | 19.33 | 8.46 |  |  | 57645000 | 57645000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
87 | 0306992467 | 03.694180.FC.7694.CBG.006.103.B | 694180 | Pembangunan Sumur Air Baku Pada Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh Wilayah Barat (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera); 23 unit; 0,046 m3/dtk; F; K; SYC | 23 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | BireuenAceh UtaraPidie JayaAceh TimurGayo LuesAceh SelatanAceh SingkilAceh Tenggara | 7694CBG006 Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T)Renaksi: Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | 20700000 | 3942505 | 19.05 | 15 |  |  | 57645000 | 57645000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
88 | 0306993154 | 03.694179.FC.7692.CBH.001.100.A | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Tamiang Kabupaten Gayo Lues (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera); 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; SYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 3000000 | 1560000 | 52 | 56.31 |  |  | 457500000 | 377175000 | 10 | 2026-09-01 22:32:01.918903
89 | 0306993154 | 03.694179.FC.7692.CBH.001.100.B | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Meureudu | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 1775000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457500000 | 377175000 | 10 | 2026-09-01 22:32:01.918903
90 | 0306993154 | 03.694179.FC.7692.CBH.001.100.C | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Peusangan | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 2862500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457500000 | 377175000 | 10 | 2026-09-01 22:32:01.918903
91 | 0306993154 | 03.694179.FC.7692.CBH.001.100.D | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Jambo Aye | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 2137500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457500000 | 377175000 | 10 | 2026-09-01 22:32:01.918903
92 | 0306993154 | 03.694179.FC.7692.CBH.001.100.E | 694179 | Supervisi Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Singkil (Lawe Alas) di Kab, Aceh Tenggara | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 3112500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457500000 | 377175000 | 10 | 2026-09-01 22:32:01.918903
93 | 0306993154 | 03.694179.FC.7692.CBH.001.103.A | 694179 | Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Tamiang Kabupaten Gayo Lues (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera); 2 Unit; 0,082 Jtm3 F; K; SYC | 2 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 70000000 | 14000000 | 20 | 19.05 | 4085111 | 97539389 | 457500000 | 377175000 | 10 | 2026-09-01 22:32:01.918903
94 | 0306993154 | 03.694179.FC.7692.CBH.001.103.B | 694179 | Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Meureudu | 2 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 46250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457500000 | 377175000 | 10 | 2026-09-01 22:32:01.918903
95 | 0306993154 | 03.694179.FC.7692.CBH.001.103.C | 694179 | Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Peusangan | 9 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 81750000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457500000 | 377175000 | 10 | 2026-09-01 22:32:01.918903
96 | 0306993154 | 03.694179.FC.7692.CBH.001.103.D | 694179 | Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Jambo Aye | 3 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 46287500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457500000 | 377175000 | 10 | 2026-09-01 22:32:01.918903
97 | 0306993154 | 03.694179.FC.7692.CBH.001.103.E | 694179 | Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Singkil (Lawe Alas) di Kab, Aceh Tenggara | 3 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur | 7692CBH001 Prasarana Pengendali Lahar/SedimenRenaksi: | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 120000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457500000 | 377175000 | 10 | 2026-09-01 22:32:01.918903
98 | 0306993157 | 03.694303.FC.7688.CBR.001.111.ZA | 694303 | Pengadaan Tanah Untuk Rekonstruksi Infrastruktur Sumber Daya Air Di Provinsi Aceh (Pascabencana Sumatera) | 1 | Dokumen | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Tersebar | 7688CBR001 Bidang Tanah untuk Infrastruktur Sumber Daya AirRenaksi: Pengadaan Tanah dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi (7688) | 240000591 | 0 | 0 | 0 |  |  | 240000591 | 240000591 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
99 | 0306993158 | 03.694155.FC.7690.BAH.003.301.G | 694155 | Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana oleh Direktorat Bina Teknik SDA (Aceh) | 1 | Dokumen | Pengadaan Barang |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Tersebar | 7690BAH002 Layanan Unit Kaji CepatRenaksi: Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Layanan Teknis SDA (7690) | 4535158 | 331791 | 7.32 | 7.32 |  |  | 11325715 | 14991309 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
100 | 0306993158 | 03.694157.FC.7690.CBR.002.301.C | 694157 | Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana oleh Balai Teknik Sungai | 1 | Dokumen | Administrasi Umum |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Tersebar | 7690BAH002 Layanan Unit Kaji CepatRenaksi: Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Layanan Teknis SDA (7690) | 3739285 | 570402 | 15.25 | 15.25 |  |  | 11325715 | 14991309 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
101 | 0306993158 | 03.694159.FC.7690.CBR.002.301.B | 694159 | Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana | 1 | Dokumen | Administrasi Umum |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Tersebar | 7690BAH002 Layanan Unit Kaji CepatRenaksi: Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Layanan Teknis SDA (7690) | 185628 | 66883 | 36.03 | 39.53 |  |  | 11325715 | 14991309 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
102 | 0306993158 | 03.694160.FC.7690.CBR.002.301.B | 694160 | Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana | 1 | Dokumen | Pengadaan Jasa Lainnya |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Tersebar | 7690BAH002 Layanan Unit Kaji CepatRenaksi: Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Layanan Teknis SDA (7690) | 2744940 | 2209405 | 80.49 | 80.49 |  |  | 11325715 | 14991309 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
103 | 0306993158 | 03.694161.FC.7690.CBR.002.301.B | 694161 | Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana oleh BHGK | 1 | Dokumen | Pengadaan Jasa Lainnya |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Tersebar | 7690BAH002 Layanan Unit Kaji CepatRenaksi: Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Layanan Teknis SDA (7690) | 946960 | 643097 | 67.91 | 67.91 |  |  | 11325715 | 14991309 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
104 | 0306993158 | 03.694162.FC.7690.CBR.002.301.B | 694162 | Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana | 1 | Dokumen | Pengadaan Jasa Lainnya |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Tersebar | 7690BAH002 Layanan Unit Kaji CepatRenaksi: Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Layanan Teknis SDA (7690) | 1249470 | 870337 | 69.66 | 69.66 |  |  | 11325715 | 14991309 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
105 | 0306993158 | 03.694163.FC.7690.CBR.002.301.B | 694163 | Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana oleh Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan (1 Dokumen, SYC) | 1 | Dokumen | Administrasi Umum |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Aceh | Tersebar | 7690BAH002 Layanan Unit Kaji CepatRenaksi: Dukungan Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana di Provinsi Aceh | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC) | Kegiatan: Layanan Teknis SDA (7690) | 1589868 | 1462680 | 92 | 92 |  |  | 11325715 | 14991309 | 7 | 2026-09-01 22:32:01.918903
106 | 0307013357 | 03.694183.FC.7691.CBG.001.103.B | 694183 | Pembangunan Konstruksi Pengaman Bendung dan Siphon Bendung Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang; Sumatera Utara; Kab. Deli Serdang; 0 Unit; 0 Unit; F; K; MYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | 7691.CBG.001 Bendung Irigasi | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Pembangunan Konstruksi Pengaman Bendung dan Siphon Bendung Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang | 28500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000000 | 28500000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
107 | 0307013358 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.N | 694181 | Supervisi Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Deli Serdang; Kabupaten Deli Serdang; Sumatera Utara; 0 Laporan; 0 Laporan; NF; K; MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Deli Serdang dan Kab. Mandailing Natal | 1894270 | 0 | 0 | 0 |  |  | 147370000 | 68816123 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
108 | 0307013358 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.N | 694181 | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Deli Serdang; Kabupaten Deli Serdang; Sumatera Utara; 2,5 Km; 3 Ha; F; K; MYC | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Deli Serdang dan Kab. Mandailing Natal | 66921853 | 0 | 0 | 0 |  |  | 147370000 | 68816123 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
109 | 0307033367 | 03.694183.FC.7691.CBS.002.100.C | 694183 | Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Sumatera Utara; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Langkat | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Wampu di Kabupaten Langkat, D.I. Serdang di Kabupaten Deli Serdang dan D.I. Tanah Merah (Perkotaan) di Kabupaten Batu Bara | 4500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17160000 | 35000000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
110 | 0307033367 | 03.694183.FC.7691.CBS.002.100.D | 694183 | Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Irigasi Kewenangan Pemda di Provinsi Sumatera Utara; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Langkat | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Wampu di Kabupaten Langkat, D.I. Serdang di Kabupaten Deli Serdang dan D.I. Tanah Merah (Perkotaan) di Kabupaten Batu Bara | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17160000 | 35000000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
111 | 0307033367 | 03.694183.FC.7691.CBS.002.105.E | 694183 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Wampu di Kabupaten Langkat, D.I. Serdang di Kabupaten Deli Serdang dan D.I. Tanah Merah (Perkotaan) di Kabupaten Batu Bara; 0.5 Km; 0 Ha; F; K; MYC | 75 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Langkat | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Wampu di Kabupaten Langkat, D.I. Serdang di Kabupaten Deli Serdang dan D.I. Tanah Merah (Perkotaan) di Kabupaten Batu Bara | 28000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17160000 | 35000000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
112 | 0307033368 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.G | 694181 | Supervisi Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan II; Kabupaten Langkat dan Kota Medan; Sumatera Utara; 0 Laporan; 0 Laporan; NF; K; MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Langkat | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan | 2164880 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38350000 | 54933830 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
113 | 0307033368 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.G | 694181 | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan II; Kabupaten Langkat dan Kota Medan; Sumatera Utara; 1 Km; 2 Ha; F; K; MYC | 1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Langkat | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan | 52768950 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38350000 | 54933830 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
114 | 0307043377 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.C | 694181 | Supervisi Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Tukka Kab. Tapteng (Rehab Rekon Pasca Bencana Sumatera); Kabupaten Tapanuli Tengah; Sumatera Utara; 1 Laporan; 1 Laporan; NF; K; SYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 2000000 | 872730 | 43.64 | 50 | 1686331 | 98882505 | 77850000 | 161691135 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
115 | 0307043377 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.K | 694181 | Supervisi Pengendalian Banjir Sungai di Kab. TapTeng,Kab. TapSel,Kab. HumbaHas dan Kota Sibolga (Lanjutan); Kab.TapTeng, Kab.TapSel, Kab.HumbaHas dan Kota Sibolga;Sumut;0 Lap;0 Lap;NF;K;MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 4600370 | 0 | 0 | 0 | 1729130 | 98795799 | 77850000 | 161691135 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
116 | 0307043377 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.C | 694181 | Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Tukka Kab. Tapteng (Rehab Rekon Pasca Bencana Sumatera); Kabupaten Tapanuli Tengah; Sumatera Utara; 1,2 Km; 15 Ha; F; K; SYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 60500000 | 20128653 | 33.27 | 32.19 | 1.68737 | 98.88496 | 77850000 | 161691135 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
117 | 0307043377 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.K | 694181 | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. TapTeng, Kab. TapSel, Kab. HumbaHas dan Kota Sibolga (Lanjutan); Kab.TapTeng, Kab.TapSel, Kab.HumbaHas dan Kota Sibolga; Sumut; 0,5 Km; 3,7 Ha; F; K; MYC | 5 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 94590765 | 0 | 0 | 0 | 1729130 | 98795799 | 77850000 | 161691135 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
118 | 0307043378 | 03.694181.FC.7692.CBH.001.100.A | 694181 | Supervisi Pembangunan Sabodam di Sungai Tukka Kab. Tapteng (Rehab Rekon Pasca Bencana Sumatera); Kabupaten Tapanuli Tengah; Sumatera Utara; 1 Laporan; 1 Laporan; NF; K; SYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 2000000 | 874618 | 43.73 | 46.5 | 1687528 | 98885611 | 110500000 | 65000000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
119 | 0307043378 | 03.694181.FC.7692.CBH.001.100.B | 694181 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Sedimen Anak Sungai Tukka (Sungai Sigala-Gala) Kab. Tapteng (Rehab Rekon Pasca Bencana Sumatera); Kabupaten Tapanuli Tengah; Sumut; 1 Laporan; 1 Laporan; NF; K; SYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 2000000 | 874618 | 43.73 | 46.5 | 1685227 | 98881519 | 110500000 | 65000000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
120 | 0307043378 | 03.694181.FC.7692.CBH.001.103.A | 694181 | Pembangunan Sabodam di Sungai Tukka Kab. Tapteng (Rehab Rekon Pasca Bencana Sumatera); Kabupaten Tapanuli Tengah; Sumatera Utara; 1 Unit; 0,01 Juta m3; F; K; SYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 36000000 | 7200000 | 20 | 25.57 | 1687528 | 98885611 | 110500000 | 65000000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
121 | 0307043378 | 03.694181.FC.7692.CBH.001.103.B | 694181 | Pembangunan Pengendalian Sedimen Anak Sungai Tukka (Sungai Sigala-Gala) Kab. Tapteng (Rehab Rekon Pasca Bencana Sumatera); Kabupaten Tapanuli Tengah; Sumatera Utara; 1 Unit; 0,01 Juta m3; F; K; SYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 25000000 | 5000000 | 20 | 28.12 | 1685227 | 98881519 | 110500000 | 65000000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
122 | 0307043380 | 03.694183.FC.7694.CBG.006.100.A | 694183 | Supervisi Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah; Sumatera Utara; Kab. Tapanuli Tengah; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7694.CBG.006 Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T) | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Padangsidimpuan | 340000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7272000 | 4480000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
123 | 0307043380 | 03.694183.FC.7694.CBG.006.103.B | 694183 | Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah; Sumatera Utara; Kab. Tapanuli Tengah; 4 Titik; 0.008 m3/det; F; K; MYC | 25 | Titik | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7694.CBG.006 Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T) | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Padangsidimpuan | 4140000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7272000 | 4480000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
124 | 0307083381 | 03.694183.FC.7691.CBS.002.105.D | 694183 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara; Sumatera Utara; Kab. Tapanuli Utara; 0.26 Km; 478 Ha; F; K; MYC | 63 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Payasordang, D.I. Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, D.I. Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal dan D.I. Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara | 10500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11000000 | 10500000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
125 | 0307083384 | 03.694181.FC.7692.CBH.001.100.C | 694181 | Supervisi Pengendalian Dasar Sungai Aek Sigeaon Tahap II Kab. Tapanuli Utara; Kab. Tapanuli Utara; Sumatera Utara; 1 Laporan; 1 Laporan; NF; K; SYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Dasar Sungai Aek Sigeaon Tahap II Kab. Tapanuli Utara | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 204818611 | 9895132861 | 27500000 | 50000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
126 | 0307083384 | 03.694181.FC.7692.CBH.001.103.C | 694181 | Pengendalian Dasar Sungai Aek Sigeaon Tahap II Kab. Tapanuli Utara; Kab. Tapanuli Utara; Sumatera Utara; 2 Buah; 0,08 juta m3; F; K; SYC | 2 | Buah | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Dasar Sungai Aek Sigeaon Tahap II Kab. Tapanuli Utara | 48000000 | 9116711 | 18.99 | 5 | 204818611 | 9895132861 | 27500000 | 50000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
127 | 0307093374 | 03.694183.FC.7691.CBS.002.105.C | 694183 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Paya Sordang, D.I. Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal; 0.44 Km; 796 Ha; F; K; MYC | 363 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Payasordang, D.I. Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, D.I. Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal dan D.I. Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara | 17500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18000000 | 17500000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
128 | 0307093375 | 03.694181.FC.7692.CBH.001.100.E | 694181 | Supervisi Pembangunan Sabo Dam Sungai di Kab.TapSel, Kab.TapTeng, KotaSibolga dan Kab.Serdang Bedagai; Kab.TapSel,Kab.TapTeng, KotaSibolga dan Kab.SerdangBedagai;Sumut; 0Lap;0Lap;NF;K;MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 8118300 | 0 | 0 | 0 | 1479044 | 99069661 | 55250000 | 267849650 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
129 | 0307093375 | 03.694181.FC.7692.CBH.001.103.E | 694181 | Pembangunan Sabo Dam Sungai di Kab.TapSel, Kab.TapTeng, KotaSibolga dan Kab.Serdang Bedagai; Kab.TapSel, Kab.TapTeng, KotaSibolga dan Kab.Serdang Bedagai; Sumut;1 Unit; 0,01 juta m3;F;K;MYC | 6 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 259731350 | 0 | 0 | 0 | 1479044 | 99069661 | 55250000 | 267849650 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
130 | 0307093376 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.I | 694181 | Supervisi Pengendalian Banjir Sungai di Kab. TapTeng, Kab. TapSel, Kab. HumbaHas dan Kota Sibolga; Kab. TapTeng, Kab. TapSel, Kab. HumbaHas dan Kota Sibolga; Sumut; 0 Lap; 0 Lap; NF;K;MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Tapanuli Selatan | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 1894270 | 0 | 0 | 0 | 1711818 | 98823596 | 69100000 | 50604070 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
131 | 0307093376 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.I | 694181 | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. TapTeng, Kab. TapSel, Kab. HumbaHas dan Kota Sibolga; Kab. TapTeng, Kab. TapSel, Kab. HumbaHas dan Kota Sibolga; Sumut; 0,5 Km; 3,7 Ha; F; K; MYC | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Tapanuli Selatan | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 48709800 | 0 | 0 | 0 | 1711818 | 98823596 | 69100000 | 50604070 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
132 | 0307133370 | 03.694183.FC.7691.CBS.002.105.B | 694183 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal; Sumatera Utara; Kab. Mandailing Natal; 0.26 Km; 478 Ha; F; K; MYC | 75 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Payasordang, D.I. Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, D.I. Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal dan D.I. Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara | 10500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11000000 | 10500000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
133 | 0307133371 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.H | 694181 | Supervisi Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Mandailing Natal; Kabupaten Mandailing Natal; Sumatera Utara; 0 Laporan; 0 Laporan; NF; K; MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Deli Serdang dan Kab. Mandailing Natal | 1894270 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51730000 | 30356750 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
134 | 0307133371 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.H | 694181 | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Mandailing Natal; Kabupaten Mandailing Natal; Sumatera Utara; 0,2 Km; 2 Ha; F; K; MYC | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Deli Serdang dan Kab. Mandailing Natal | 28462480 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51730000 | 30356750 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
135 | 0307163360 | 03.694183.FC.7694.CBS.002.100.A | 694183 | Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Air Baku di Provinsi Sumatera Utara; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasundutan | 7694.CBS.002 Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil (3T) | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Air Baku di Provinsi Sumatera Utara | 2300000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6370000 | 16040000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
136 | 0307163360 | 03.694183.FC.7694.CBS.002.105.A | 694183 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Air Baku di Provinsi Sumatera Utara; 6.6Km; 0.05 m3/det; F; K; MYC | 7328 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasundutan | 7694.CBS.002 Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil (3T) | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Air Baku di Provinsi Sumatera Utara | 13740000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6370000 | 16040000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
137 | 0307203372 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.L | 694181 | Supervisi Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Serdang Bedagai dan Kab Batubara; Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupten Batubara; Sumatera Utara; 0 Laporan; 0 Laporan; NF; K; MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Serdang Bedagai | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Serdang Bedagai dan Kab. Batubara | 1758965 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36320000 | 56698145 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
138 | 0307203372 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.M | 694181 | Supervisi Pengendalian Banjir Sungai Padang Kab. Serdang Bedagai; Kabupaten Serdang Bedagai; Sumatera Utara; 0 Laporan; 0 Laporan; NF; K; MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Serdang Bedagai | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Serdang Bedagai dan Kab. Batubara | 541220 | 298414 | 55.14 | 5 |  |  | 36320000 | 56698145 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
139 | 0307203372 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.L | 694181 | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Serdang Bedagai dan Kab Batubara; Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupten Batubara; Sumatera Utara; 0,9 Km; 3 Ha; F; K; MYC | 9 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Serdang Bedagai | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Serdang Bedagai dan Kab. Batubara | 40867460 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36320000 | 56698145 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
140 | 0307203372 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.M | 694181 | Pengendalian Banjir Sungai Padang Kab. Serdang Bedagai; Kabupaten Serdang Bedagai; Sumatera Utara; 0,2 Km; 2 Ha; F; K; MYC | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Serdang Bedagai | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Serdang Bedagai dan Kab. Batubara | 13530500 | 7412917 | 54.79 | 5 |  |  | 36320000 | 56698145 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
141 | 0307203373 | 03.694181.FC.7692.CBH.001.100.D | 694181 | Supervisi Pembangunan Sabo Dam Sungai Sibarau; Kabupaten Serdang Bedagai; Sumatera Utara; 0 Laporan; 0 Laporan; NF; K; MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Serdang Bedagai | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 1082440 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16400000 | 20295750 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
142 | 0307203373 | 03.694181.FC.7692.CBH.001.103.D | 694181 | Pembangunan Sabo Dam Sungai Sibarau; Kabupaten Serdang Bedagai; Sumatera Utara; 0 Unit; 0 Juta m3; F; K; MYC | 2 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Serdang Bedagai | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pembangunan Sabo dam Sungai di Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Utara, Kab. Serdang Bedagai | 19213310 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16400000 | 20295750 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
143 | 0307213353 | 03.694183.FC.7691.CBG.001.105.A | 694183 | Rehabilitasi Bendung DI Cinta Maju/Cinta Damai Kab. Batubara; Sumatera Utara; Kab. Batubara; 0 Unit; 0 Unit; F; K; MYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Batubara | 7691.CBG.001 Bendung Irigasi | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Rehabilitasi Bendung DI Cinta Maju/Cinta Damai Kab. Batubara | 24000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000000 | 24000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
144 | 0307213354 | 03.694183.FC.7691.CBG.001.103.A | 694183 | Pembangunan Konstruksi Pengaman Bendung Tanjung Muda Sungai Bahbolon di Kabupaten Batubara; Sumatera Utara; Kab. Batubara; 0 Unit; 0 Unit; F; K; MYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Batubara | 7691.CBG.001 Bendung Irigasi | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (7691) | Pembangunan Konstruksi Pengaman Bendung Tanjung Muda Sungai Bahbolon di Kabupaten Batubara | 28500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000000 | 28500000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
145 | 0307513361 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.D | 694181 | Supervisi Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan I; Kabupaten Langkat dan Kota Medan; Sumatera Utara; 0 Laporan; 0 Laporan; NF; K; MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kota Medan | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan | 2706100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 217675000 | 133329547 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
146 | 0307513361 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.E | 694181 | Supervisi Pengendalian Banjir Sungai Sikambing Kota Medan; Kota Medan; Sumatera Utara; 0 Laporan; 0 Laporan; NF; K; MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kota Medan | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan | 811830 | 446879 | 55.05 | 5 |  |  | 217675000 | 133329547 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
147 | 0307513361 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.F | 694181 | Supervisi Pengendalian Genangan Drainase Primer Sungai Kera Hilir (Tahap II); Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan; Sumatera Utara; 0 Laporan; 0 Laporan; NF; K; MYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kota Medan | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan | 1271867 | 0 | 0 | 0 |  |  | 217675000 | 133329547 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
148 | 0307513361 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.D | 694181 | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan I; Kabupaten Langkat dan Kota Medan; Sumatera Utara; 1,3 Km; 4 Ha; F; K; MYC | 13 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kota Medan | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan | 69005550 | 0 | 0 | 0 |  |  | 217675000 | 133329547 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
149 | 0307513361 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.E | 694181 | Pengendalian Banjir Sungai Sikambing Kota Medan; Kota Medan; Sumatera Utara; 0,2 Km; 0,5 Ha; F; K; MYC | 0.2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kota Medan | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan | 21648800 | 11610376 | 53.63 | 5 |  |  | 217675000 | 133329547 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
150 | 0307513361 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.F | 694181 | Pengendalian Genangan Drainase Primer Sungai Kera Hilir (Tahap II); Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan; Sumatera Utara; 0,5 Km; 0,5 Ha; F; K; MYC | 5.9 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kota Medan | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Langkat dan Kota Medan | 37885400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 217675000 | 133329547 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
151 | 0307563364 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.100.J | 694181 | Supervisi Pengendalian Dasar Sungai Aek Doras Kota Sibolga; Kota Sibolga; Sumatera Utara; 1 Laporan; 1 Laporan; NF; K; SYC | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kota Sibolga | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1745737 | 98780176 | 21110000 | 37000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
152 | 0307563364 | 03.694181.FC.7692.CBS.001.103.J | 694181 | Pengendalian Dasar Sungai Aek Doras Kota Sibolga; Kota Sibolga; Sumatera Utara; 2 Bh; 0,08 Juta m3; F; K; SYC | 2 | Buah | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kota Sibolga | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga | 35000000 | 6719982 | 19.2 | 5 | 1745737 | 98780176 | 21110000 | 37000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
153 | 0307573363 | 03.694183.FC.7694.CBG.006.103.A | 694183 | Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Kota Padangsidempuan (rehab dan rekon pasca bencana Sumatera); Sumatera Utara; Kota Padangsidempuan; 4 titik; 0.008 m3/detik; F; S; SYC | 4 | Titik | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Kota Padangsidimpuan | 7694.CBG.006 Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T) | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku (7694) | Pembangunan Sumur Air Baku pada Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Padangsidimpuan | 3600000 | 717143 | 19.92 | 37.89 |  |  | 808000 | 3600000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
154 | 0307993369 | 03.694303.FC.7688.CBR.001.111.ZB | 694303 | Pengadaan Tanah untuk Rekonstruksi Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Sumatera Utara (Pascabencana Sumatera) | 1 | Dokumen | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Utara | Tersebar | 7688.CBR.001 Bidang Tanah untuk Infrastruktur Sumber Daya Air | Program: Ketahanan Sumber Daya Air (FC)Kegiatan: Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi (7688) | Pengadaan Tanah dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi di Provinsi Sumatera Utara | 230002830 | 0 | 0 | 0 |  |  | 230002830 | 230002830 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
155 | 0308014116 | 03.694187.FC.7692.CBH.001.100.C | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Agam | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam | 2860000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60000000 | 101360000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
156 | 0308014116 | 03.694187.FC.7692.CBH.001.100.D | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendali Sedimen Batang Malalak di Provinsi Sumatera Barat; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Agam | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60000000 | 101360000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
157 | 0308014116 | 03.694187.FC.7692.CBH.001.103.C | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam; 1 Unit; 0,0085 Jt.m3; F; K; MYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Agam | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam | 61500000 | 0 | 0 | 0 | -257400 | 100163450 | 60000000 | 101360000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
158 | 0308014116 | 03.694187.FC.7692.CBH.001.103.D | 694187 | Pembangunan Pengendali Sedimen Batang Malalak di Provinsi Sumatera Barat; 1 Unit; 0,008 Jt.m3; F; K; MYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Agam | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Agam | 35000000 | 0 | 0 | 0 | -396958 | 100277114 | 60000000 | 101360000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
159 | 0308014128 | 03.694273.FC.7692.CBR.001.301.E | 694273 | SID Pengendalian Banjir di Kabupaten Agam | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Agam | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)SID Pengendalian Banjir di Kabupaten Agam | Infrastruktur Sumber Daya Air | SID Pengendalian Banjir di Kabupaten Agam | 3000000 | 532145 | 17.74 | 55.67 | -29764337951971264 | 10022717154282732 | 3000000 | 3000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
160 | 0308044114 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.A | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya (Lanjutan) Paket I; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya (Lanjutan) | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36000000 | 82740000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
161 | 0308044114 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.B | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya (Lanjutan) Paket II; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya (Lanjutan) | 1740000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36000000 | 82740000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
162 | 0308044114 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.A | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya (Lanjutan) Paket I; 0,35 Km; 2 Ha; F; K; MYC | 0.35 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya (Lanjutan) | 41500000 | 0 | 0 | 0 | -808521 | 100658917 | 36000000 | 82740000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
163 | 0308044114 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.B | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya (Lanjutan) Paket II; 0,35 Km; 2 Ha; F; K; MYC | 0.35 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang, Batang Gawan dan Anak Sungainya (Lanjutan) | 37500000 | 0 | 0 | 0 | -781511 | 100636698 | 36000000 | 82740000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
164 | 0308044122 | 03.694268.FC.7692.CBS.001.100.B | 694268 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Saniang Baka, Batang Sumani, Batang Paninggahan, Batang Imang dan Batang Pingai di Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Saniangbaka, Batang Sumani, BatangPaninggahan, Batang Imang di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Saniangbaka, Batang Sumani, Batang Paninggahan, Batang Imang di Solok, Sumatera Barat | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37000000 | 36500000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
165 | 0308044122 | 03.694268.FC.7692.CBS.001.103.B | 694268 | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Saniang Baka, Batang Sumani, Batang Paninggahan, Batang Imang dan Batang Pingai di Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat; 0.2 Km; 1 Ha; F; K; MYC | 0.2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Saniangbaka, Batang Sumani, BatangPaninggahan, Batang Imang di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Saniangbaka, Batang Sumani, Batang Paninggahan, Batang Imang di Solok, Sumatera Barat | 35000000 | 0 | 0 | 0 | -7044444444 | 1005352777778 | 37000000 | 36500000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
166 | 0308044127 | 03.694273.FC.7692.CBR.001.301.D | 694273 | Review Desain SI dan DD Pengendalian Banjir Batang Lembang dan Anak Sungainya | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)Review Desain SI dan DD Pengendalian Banjir Batang Lembang dan Anak Sungainya | Infrastruktur Sumber Daya Air | Review Desain SI dan DD Pengendalian Banjir Batang Lembang dan Anak Sungainya | 3000000 | 1087037 | 36.23 | 59.75 | -7775693058153279 | 1006315989435485 | 3000000 | 3000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
167 | 0308044129 | 03.694273.FC.7692.CBR.001.301.F | 694273 | SID Pengendalian Banjir dan sedimen di Kabupaten Solok | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)SID Pengendalian Banjir dan sedimen di Kabupaten Solok | Infrastruktur Sumber Daya Air | SID Pengendalian Banjir dan sedimen di Kabupaten Solok | 3000000 | 1133479 | 37.78 | 54.94 | -5892034048210305 | 10048064077516280 | 3000000 | 3000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
168 | 0308054109 | 03.694188.FC.7691.CBS.002.100.D | 694188 | Supervisi Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Batang Anai Kab. Padang Pariaman 1 Dokumen 1 Dokumen NF K MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi) Rehabilitasi Bendung danJaringan Irigasi D.I. Batang AnaiKab. Padang Pariaman | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Batang Anai Kab. Padang Pariaman | 1125000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26000000 | 31125000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
169 | 0308054109 | 03.694188.FC.7691.CBS.002.105.D | 694188 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Batang Anai Kab. Padang Pariaman 0,500 Km 133 Ha F K MYC | 0.5 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi) Rehabilitasi Bendung danJaringan Irigasi D.I. Batang AnaiKab. Padang Pariaman | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Batang Anai Kab. Padang Pariaman | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26000000 | 31125000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
170 | 0308054117 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.C | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman Paket I; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Renaksi)Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 127500000 | 169500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
171 | 0308054117 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.D | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman Paket II; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Renaksi)Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 127500000 | 169500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
172 | 0308054117 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.C | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman Paket I; 0,8 Km; 4 Ha; F; K; MYC | 0.8 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Renaksi)Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman | 100000000 | 0 | 0 | 0 | -699492 | 100184019 | 127500000 | 169500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
173 | 0308054117 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.D | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman Paket II; 0,55 Km; 2,75 Ha; F; K; MYC | 0.55 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Renaksi)Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Ulakan dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman | 60000000 | 0 | 0 | 0 | -652884 | 100211132 | 127500000 | 169500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
174 | 0308054121 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.H | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya Paket I; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir dan Sedimen Batang Anai | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95200000 | 145000000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
175 | 0308054121 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.I | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya Paket II; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir dan Sedimen Batang Anai | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95200000 | 145000000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
176 | 0308054121 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.J | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendali Sedimen Batang Anai di Provinsi Sumatera Barat; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir dan Sedimen Batang Anai | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95200000 | 145000000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
177 | 0308054121 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.H | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya Paket I; 0,7 Km; 5,32 Ha; F; K; MYC | 0.7 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir dan Sedimen Batang Anai | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya | 55000000 | 0 | 0 | 0 | -553603 | 100339010 | 95200000 | 145000000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
178 | 0308054121 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.I | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya Paket II; 0,6 Km; 5,18 Ha; F; K; MYC | 1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir dan Sedimen Batang Anai | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya | 55000000 | 0 | 0 | 0 | -686311 | 100292327 | 95200000 | 145000000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
179 | 0308054121 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.J | 694187 | Pembangunan Pengendali Sedimen Batang Anai di Provinsi Sumatera Barat; 0 Unit; 0 Jt,m3; F; K; MYC | 0 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir dan Sedimen Batang Anai | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Anai dan Anak Sungainya | 27500000 | 0 | 0 | 0 | -475516 | 100368516 | 95200000 | 145000000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
180 | 0308054123 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.K | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman Paket I; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab. Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab.Padang Pariaman | 2200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23500000 | 85500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
181 | 0308054123 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.L | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman Paket II; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; SYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab. Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab.Padang Pariaman | 2800000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23500000 | 85500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
182 | 0308054123 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.K | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman Paket I; 0,25 Km; 1,25 Ha; F; K; MYC | 0.25 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab. Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab.Padang Pariaman | 31000000 | 0 | 0 | 0 | -657615 | 279868 | 23500000 | 85500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
183 | 0308054123 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.L | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab. Padang Pariaman Paket II; 0,4 Km; 2 Ha; F; K; SYC | 0.4 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab. Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Tapakis dan Anak Sungainya di Kab.Padang Pariaman | 49500000 | 0 | 0 | 0 | -714663 | 100202308 | 23500000 | 85500000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
184 | 0308064110 | 03.694188.FC.7691.CBS.002.100.E | 694188 | Supervisi Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sawah Laweh Kab. Pesisir Selatan 1 Dokumen 1 Dokumen NF K MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi) Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sawah Laweh Kab. Pesisir Selatan | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sawah Laweh Kab. Pesisir Selatan | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000000 | 8110000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
185 | 0308064110 | 03.694188.FC.7691.CBS.002.105.E | 694188 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sawah Laweh Kab. Pesisir Selatan 0,400 Km 121,63 Ha F K MYC | 0.4 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi) Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sawah Laweh Kab. Pesisir Selatan | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sawah Laweh Kab. Pesisir Selatan | 7110000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000000 | 8110000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
186 | 0308074111 | 03.694188.FC.7691.CBS.002.100.F | 694188 | Supervisi Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.I. Batang Sinamar Kab. Tanah Datar 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi) Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.I. Batang Sinamar Kab. Tanah Datar | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.I. Batang Sinamar Kab. Tanah Datar | 840000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000000 | 12840000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
187 | 0308074111 | 03.694188.FC.7691.CBS.002.105.F | 694188 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.I. Batang Sinamar Kab. Tanah Datar 0,800 Km 15 Ha F K MYC | 0.8 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi) Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.I. Batang Sinamar Kab. Tanah Datar | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.I. Batang Sinamar Kab. Tanah Datar | 12000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000000 | 12840000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
188 | 0308074113 | 03.694187.FC.7692.CBH.001.100.E | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen Kab. Tanah Datar; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab.Tanah Datar | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Marapi di Sumatera Barat Tahap II | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60000000 | 57000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
189 | 0308074113 | 03.694187.FC.7692.CBH.001.103.E | 694187 | Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen Kab. Tanah Datar; 1 Unit; 0,002 Jt.m3; F; K; MYC | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab.Tanah Datar | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Marapi di Sumatera Barat Tahap II | 54000000 | 0 | 0 | 0 | -626917 | 100505722 | 60000000 | 57000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
190 | 0308074115 | 03.694187.FC.7692.CBH.001.100.B | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Marapi di Sumatera Barat Tahap II; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan PengendaliLahar/Sedimen Gunung Marapi di Sumatera Barat Tahap II | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Tanah Datar | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86000000 | 106000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
191 | 0308074115 | 03.694187.FC.7692.CBH.001.103.B | 694187 | Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Marapi di Sumatera Barat Tahap II; 3 Unit; 0,048 Jt.m3; F; K; MYC | 3 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | 7692.CBH.001 Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen(Rencana Aksi) Pembangunan PengendaliLahar/Sedimen Gunung Marapi di Sumatera Barat Tahap II | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen di Kab. Tanah Datar | 100000000 | 0 | 0 | 0 | -442897 | 100444191 | 86000000 | 106000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
192 | 0308074130 | 03.694273.FC.7692.CBR.001.301.G | 694273 | SID Pengendalian Banjir dan sedimen di Kabupaten Tanah Datar | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)SID Pengendalian Banjir dan sedimen di Kabupaten Tanah Datar | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (7692) | 3000000 | 1133479 | 37.78 | 55.15 | -7233885725464245 | 1006050658797907 | 3000000 | 3000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
193 | 0308554112 | 03.694188.FC.7691.CBS.002.100.G | 694188 | Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di D.I. Gunung Nago Kota Padang 1 Dokumen 1 Dokumen NF K MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi)Rehabilitasi D.I. Koto Tuo danD.I. Gunung Nago Kota Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi D.I. Koto Tuo dan D.I. Gunung Nago Kota Padang | 2175000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000000 | 78925000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
194 | 0308554112 | 03.694188.FC.7691.CBS.002.100.H | 694188 | Supervisi Rehabilitasi D.I. Koto Tuo Kota Padang 1 Dokumen 1 Dokumen NF K MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi)Rehabilitasi D.I. Koto Tuo danD.I. Gunung Nago Kota Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi D.I. Koto Tuo dan D.I. Gunung Nago Kota Padang | 1750000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000000 | 78925000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
195 | 0308554112 | 03.694188.FC.7691.CBS.002.105.G | 694188 | Rehabilitasi D.I. Gunung Nago Kota Padang 0,250 Km 1163 Ha F K MYC | 0.25 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi)Rehabilitasi D.I. Koto Tuo danD.I. Gunung Nago Kota Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi D.I. Koto Tuo dan D.I. Gunung Nago Kota Padang | 35000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000000 | 78925000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
196 | 0308554112 | 03.694188.FC.7691.CBS.002.105.H | 694188 | Rehabilitasi D.I. Koto Tuo Kota Padang 0,250 Km 603 Ha F K MYC | 0.25 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | 7691.CBS.002 Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan(Rencana Aksi)Rehabilitasi D.I. Koto Tuo danD.I. Gunung Nago Kota Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi D.I. Koto Tuo dan D.I. Gunung Nago Kota Padang | 40000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000000 | 78925000 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
197 | 0308554118 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.E | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Kuranji dan Anak Sungainya di Kota Padang; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen BatangKuranji dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Kuranji dan Anak Sungainya di Kota Padang | 8000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76000000 | 83000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
198 | 0308554118 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.E | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Kuranji dan Anak Sungainya di Kota Padang; 0,4 Km; 2,67 Ha; F; K; MYC | 0.4 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen BatangKuranji dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Kuranji dan Anak Sungainya di Kota Padang | 75000000 | 0 | 0 | 0 | -914002 | 100451660 | 76000000 | 83000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
199 | 0308554119 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.F | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Air Dingin dan Anak Sungainya di Kota Padang; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir dan Sedimen Batang Air Dingin dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Air Dingin dan Anak Sungainya di Kota Padang | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45600000 | 55000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
200 | 0308554119 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.F | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Air Dingin dan Anak Sungainya di Kota Padang; 0,3 Km; 3 Ha; F; K; MYC | 0.3 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan PengendalianBanjir dan Sedimen Batang Air Dingin dan Anak Sungainya di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Air Dingin dan Anak Sungainya di Kota Padang | 50000000 | 0 | 0 | 0 | -839991 | 100368574 | 45600000 | 55000000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
201 | 0308554125 | 03.694273.FC.7692.CBR.001.301.B | 694273 | SI dan DD Pengendalian Banjir Batang Kuranji dan Batang Air Dingin di Kota Padang | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)SI dan DD Pengendalian Banjir Batang Kuranji dan Batang Air Dingin di Kota Padang | Infrastruktur Sumber Daya Air | SI dan DD Pengendalian Banjir Batang Kuranji dan Batang Air Dingin di Kota Padang | 4000000 | 681491 | 17.04 | 34.72 | -9219817856853008 | 1004392820551529 | 4000000 | 4000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
202 | 0308994120 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.100.G | 694187 | Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Mangor di Sumatera Barat; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota PariamanKab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Mangor di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Mangor di Sumatera Barat | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 69000000 | 106500000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
203 | 0308994120 | 03.694187.FC.7692.CBS.001.103.G | 694187 | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Mangor di Sumatera Barat; 1 Km; 5 Ha; F; K; MYC | 1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota PariamanKab. Padang Pariaman | 7692.CBS.001 Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air(Rencana Aksi) Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Mangor di | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Mangor di Sumatera Barat | 100500000 | 0 | 0 | 0 | -5738 | 1002142 | 69000000 | 106500000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
204 | 0308994126 | 03.694273.FC.7692.CBR.001.301.C | 694273 | DED Pengendalian Banjir Batang Anai dan Anak Sungainya Kab. Padang Pariaman Tanah Datar Kota Padang Panjang | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman Kab. Tanah DatarKota Padang Panjang | 7691.CBR.001 Dukungan Teknis Bidang Sungai dan Pantai(Rencana Aksi)DED Pengendalian Banjir Batang Anai dan Anak Sungainya Kab. Padang Pariaman Tanah Datar KotaPadang Panjang | Infrastruktur Sumber Daya Air | DED Pengendalian Banjir Batang Anai dan Anak Sungainya Kab. Padang Pariaman Tanah Datar Kota Padang Panjang | 3000000 | 515733 | 17.19 | 33.91 | -7411718217252619 | 10031777191026576 | 3000000 | 3000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
205 | 0308994137 | 03.694303.FC.7688.CBR.001.111.ZC | 694303 | Pengadaan Tanah Untuk Rekonstruksi Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Sumatera Barat (Pascabencana Sumatera) | 1 | Dokumen | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Tersebar | 7688.CBR.001 Bidang Tanah untuk Infrastruktur Sumber Daya Air(Rencana Aksi)Pengadaan Tanah dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi di Provinsi Barat | Infrastruktur Sumber Daya Air | Pengadaan Tanah dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi di Provinsi Barat | 229998916 | 0 | 0 | 0 |  |  | 229998916 | 229998916 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
206 | 0308994345 | 03.694188.FC.7694.CBS.001.100.B | 694188 | Supervisi Rehabilitasi Intake Air Baku di Kota Padang (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera); 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF;K;MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota PadangKab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman Kab. SolokKab. Tanah Datar Kab. Agam | 7694.CBS.002 Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil (3T)(Rencana Aksi)Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | 1210500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63315000 | 63315000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
207 | 0308994345 | 03.694188.FC.7694.CBS.001.105.B | 694188 | Rehabilitasi Intake Air Baku di Kota Padang (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera); 0,12 Km; 0,43 M3/Detik; F; K; MYC | 0.12 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota PadangKab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman Kab. SolokKab. Tanah Datar Kab. Agam | 7694.CBS.002 Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil (3T)(Rencana Aksi)Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | 24210000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63315000 | 63315000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
208 | 0308994345 | 03.694188.FC.7694.CBS.002.100.A | 694188 | Supervisi Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat Paket I; 1 Dokumen 1 Dokumen NF K MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota PadangKab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman Kab. SolokKab. Tanah Datar Kab. Agam | 7694.CBS.002 Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil (3T)(Rencana Aksi)Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | 1069500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63315000 | 63315000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
209 | 0308994345 | 03.694188.FC.7694.CBS.002.100.B | 694188 | Supervisi Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat Paket II; 1 Dokumen 1 Dokumen NF K MYC | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota PadangKab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman Kab. SolokKab. Tanah Datar Kab. Agam | 7694.CBS.002 Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil (3T)(Rencana Aksi)Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | 1513750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63315000 | 63315000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
210 | 0308994345 | 03.694188.FC.7694.CBS.002.105.A | 694188 | Rehabilitasi Intake dan Jaringan Air Baku Provinsi Sumatera Barat Paket I; 0,13 Km 0,200 m3/detik; F; K; MYC | 0.13 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota PadangKab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman Kab. SolokKab. Tanah Datar Kab. Agam | 7694.CBS.002 Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil (3T)(Rencana Aksi)Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | 14000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63315000 | 63315000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
211 | 0308994345 | 03.694188.FC.7694.CBS.002.105.B | 694188 | Rehabilitasi Intake dan Jaringan Air Baku Provinsi Sumatera Barat Paket II; 2 Km 0,240 m3/detik; F; K; MYC | 2 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 03 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Provinsi Sumatera Barat | Kota PadangKab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman Kab. SolokKab. Tanah Datar Kab. Agam | 7694.CBS.002 Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil (3T)(Rencana Aksi)Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | Infrastruktur Sumber Daya Air | Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa transmisi Air baku di Provinsi Sumatera Barat | 21311250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63315000 | 63315000 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
212 | 0406031640 | 04.693871.GA.7696.CDF.024.340.CZ | 693871 | PENGGANTIAN JEMBATAN SAWANG | 5 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Utara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Aceh Utara | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 14342389 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11252836 | 14342389 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
213 | 0406071040 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.319.CR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN SP. UNING (BTS. KOTA TAKENGON) BTS. ACEH TENGAH/GAYO LUES | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Sp Uning (Bts Kota Takengon) – Bts Aceh Tengah/Gayo Lues | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 12648094 | 10448094 | 82.61 | 100 |  |  | 562011642 | 561736249 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
214 | 0406071040 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.331.CR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN SP. UNING (BTS. KOTA TAKENGON) BTS. ACEH TENGAH/GAYO LUES | 3.52 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Sp Uning (Bts Kota Takengon) – Bts Aceh Tengah/Gayo Lues | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 481182003 | 97403318 | 20.24 | 51.65 |  |  | 562011642 | 561736249 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
215 | 0406071040 | 04.693818.GA.7696.CDF.007.315.CR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN SP. UNING (BTS. KOTA TAKENGON) BTS. ACEH TENGAH/GAYO LUES | 109.4 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Sp Uning (Bts Kota Takengon) – Bts Aceh Tengah/Gayo Lues | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 67906152 | 1261037 | 1.86 | 29.5 |  |  | 562011642 | 561736249 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
216 | 0406071041 | 04.693872.GA.7696.CDF.007.315.TL | 693872 | Pembebasan Lahan Satker PJN II Provinsi Aceh | 0.001 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PEMBEBASAN LAHAN SATKER PJN II PROVINSI ACEH | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20000000 | 20000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
217 | 0406071085 | 04.693818.GA.7696.CDF.024.340.CR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN SP. UNING (BTS. KOTA TAKENGON) BTS. ACEH TENGAH/GAYO LUES | 80 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 60763635 | 2875988 | 4.73 | 46 |  |  | 65729460 | 60763635 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
218 | 0406081159 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.319.ER | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN BTS. GAYO LUES/ACEH TENGGARA KOTA KUTACANE | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 5785879 | 5496585 | 95 | 100 |  |  | 468086567 | 467873581 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
219 | 0406081159 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.331.ER | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN BTS. GAYO LUES/ACEH TENGGARA KOTA KUTACANE | 1.23 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 301702367 | 84432889 | 27.99 | 64.32 |  |  | 468086567 | 467873581 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
220 | 0406081159 | 04.693818.GA.7696.CDF.007.315.ER | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN BTS. GAYO LUES/ACEH TENGGARA KOTA KUTACANE | 66 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 160385335 | 29564082 | 18.43 | 41.13 |  |  | 468086567 | 467873581 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
221 | 0406081192 | 04.693818.GA.7696.CDF.024.340.ES | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT JEMBATAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA | 200 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jembatan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 225768486 | 64976730 | 28.78 | 50.14 |  |  | 230738164 | 225768486 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
222 | 0406112182 | 04.693871.GA.7696.CDF.007.315.GI | 693871 | PEMBEBASAN LAHAN SATKER PJN I PROVINSI ACEH | 1 | Paket | Administrasi Umum |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PEMBEBASAN LAHAN SATKER PJN I PROVINSI ACEH | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 10000000 | 1020265 | 10.2 | 14.08 |  |  | 10000000 | 10000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
223 | 0406112289 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.319.FW | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT DAN PERMANEN JEMBATAN SALAH SIRONG DESA SALAH SIRONG JAYA KEC. JEUMPA KAB. BIREUEN | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Bireuen | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 1103640 | 1045271 | 94.71 | 100 |  |  | 132200000 | 189407765 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
224 | 0406112289 | 04.693818.GA.7696.CDF.024.340.FW | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT DAN PERMANEN JEMBATAN SALAH SIRONG DESA SALAH SIRONG JAYA KEC. JEUMPA KAB. BIREUEN | 80 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Bireuen | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 69954125 | 1332004 | 1.9 | 22.26 |  |  | 132200000 | 189407765 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
225 | 0406112289 | 04.693871.GA.7696.CDF.024.340.CX | 693871 | PEMBANGUNAN JEMBATAN PANTE LHONG | 150 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Bireuen | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 118350000 | 48981658 | 41.39 | 55.56 |  |  | 132200000 | 189407765 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
226 | 0406132472 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.319.DR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN BTS. ACEH TENGAH/GAYO LUES BLANGKEJEREN BTS. GAYO LUES/ACEH TENGGARA | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Gayo Lues | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Aceh Tengah/Gayo Lues – Blangkejeren – Bts Gayo Lues/Aceh Tenggara | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 12387590 | 5531059 | 44.65 | 100 |  |  | 568667338 | 572669578 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
227 | 0406132472 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.331.DR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN BTS. ACEH TENGAH/GAYO LUES BLANGKEJEREN BTS. GAYO LUES/ACEH TENGGARA | 2.7 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Gayo Lues | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Aceh Tengah/Gayo Lues – Blangkejeren – Bts Gayo Lues/Aceh Tenggara | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 544180275 | 90996469 | 16.72 | 47.14 |  |  | 568667338 | 572669578 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
228 | 0406132472 | 04.693818.GA.7696.CDF.007.315.DR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN BTS. ACEH TENGAH/GAYO LUES BLANGKEJEREN BTS. GAYO LUES/ACEH TENGGARA | 6 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Gayo Lues | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Aceh Tengah/Gayo Lues – Blangkejeren – Bts Gayo Lues/Aceh Tenggara | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 16101713 | 541620 | 3.36 | 34.56 |  |  | 568667338 | 572669578 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
229 | 0406160170 | 04.693871.GA.7696.CDC.007.315.EV | 693871 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI RUAS KOTA LANGSA BTS. PROV. SUMUT | 16.71 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Langsa – Bts. Prov. Sumut | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 184830777 | 28271987 | 15.3 | 44.76 |  |  | 218698288 | 237912075 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
230 | 0406160170 | 04.693871.GA.7696.CDC.007.319.ET | 693871 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI RUAS KOTA LANGSA BTS. PROV. SUMUT | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Langsa – Bts. Prov. Sumut | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 41438496 | 29068941 | 70.15 | 100 |  |  | 218698288 | 237912075 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
231 | 0406160170 | 04.693871.GA.7696.CDC.007.331.ES | 693871 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI RUAS KOTA LANGSA BTS. PROV. SUMUT | 3 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Langsa – Bts. Prov. Sumut | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 11642802 | 4720581 | 40.55 | 72.49 |  |  | 218698288 | 237912075 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
232 | 0406160244 | 04.693871.GA.7696.CDF.024.340.EZ | 693871 | PENGGANTIAN JEMBATAN ARAS SAMBILAN II (LUBUK SIDUP) RUAS JL. BATAS ACEH TIMUR - KOTA KARANG BARU | 10 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 17311682 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91689977 | 17311682 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
233 | 0406172171 | 04.693818.GA.7696.CDF.024.340.CS | 693818 | PENGGANTIAN JEMBATAN WIH KANIS CEMPARAM | 24 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bener Meriah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Bener Meriah | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 130221716 | 101624736 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
234 | 0406172171 | 04.693818.GA.7696.CDF.024.340.FR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN KOTA BIREUEN KOTA TAKENGON | 40 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bener Meriah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Bener Meriah | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 73540723 | 5894807 | 8.02 | 13.9 |  |  | 130221716 | 101624736 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
235 | 0406172171 | 04.693818.GA.7696.CDF.024.340.FX | 693818 | PENGGANTIAN JEMBATAN SP. LANCANG | 24 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bener Meriah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Bener Meriah | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 13084013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 130221716 | 101624736 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
236 | 0406991155 | 04.693872.GA.7696.CDC.007.319.TD | 693872 | Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam (Hidrometeorologi) Banjir Bandang dan Tanah Longsor Ruas Jalan N.044 dan Ruas Jalan N.045 | 2 | Paket | Pekerjaan Konstruksi | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah, Nagan Raya | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan N044 (Genting Gerbang – Celala – Bts Aceh Tengah/Nagan Raya) dan Ruas Jalan N045 (Bts Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 13922963 | 12217307 | 87.75 | 100 |  |  | 242092056 | 240892653 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
237 | 0406991155 | 04.693872.GA.7696.CDC.007.332.TD | 693872 | Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam (Hidrometeorologi) Banjir Bandang dan Tanah Longsor Ruas Jalan N.044 dan Ruas Jalan N.045 | 1.78 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah, Nagan Raya | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan N044 (Genting Gerbang – Celala – Bts Aceh Tengah/Nagan Raya) dan Ruas Jalan N045 (Bts Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 139029575 | 7171321 | 5.16 | 12.46 |  |  | 242092056 | 240892653 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
238 | 0406991155 | 04.693872.GA.7696.CDF.007.315.TD | 693872 | Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam (Hidrometeorologi) Banjir Bandang dan Tanah Longsor Ruas Jalan N.044 dan Ruas Jalan N.045 | 76.8 | Meter | Pekerjaan Konstruksi | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah, Nagan Raya | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan N044 (Genting Gerbang – Celala – Bts Aceh Tengah/Nagan Raya) dan Ruas Jalan N045 (Bts Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 87940115 | 11849767 | 13.47 | 23.4 |  |  | 242092056 | 240892653 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
239 | 0406991156 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.319.BR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN GEUMPANG - PAMEUE GENTING GERBANG SP. UNING | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah, Pidie | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Geumpang - Pameue – Genting Gerbang – Sp Uning | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 39216824 | 39216824 | 100 | 100 |  |  | 589230618 | 581658243 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
240 | 0406991156 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.331.BR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN GEUMPANG - PAMEUE GENTING GERBANG SP. UNING | 3.504 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah, Pidie | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Geumpang - Pameue – Genting Gerbang – Sp Uning | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 270356992 | 28821888 | 10.66 | 16.48 |  |  | 589230618 | 581658243 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
241 | 0406991156 | 04.693818.GA.7696.CDF.007.315.BR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN GEUMPANG - PAMEUE GENTING GERBANG SP. UNING | 295 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Tengah, Pidie | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Geumpang - Pameue – Genting Gerbang – Sp Uning | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 272084427 | 4131526 | 1.52 | 12.93 |  |  | 589230618 | 581658243 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
242 | 0406991294 | 04.693871.GA.7696.CDC.007.315.EY | 693871 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI RUAS PEUREULAK BTS. KOTA LANGSA/ACEH TIMUR KOTA LANGSA | 9.12 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Timur, Kota Langsa | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Peureulak – Bts Kota Langsa/Aceh Timur – Kota Langsa | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 98907831 | 39806230 | 40.25 | 59.53 |  |  | 98907831 | 98907831 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
243 | 0406992162 | 04.693871.GA.7696.CDC.007.319.DY | 693871 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI RUAS BTS. KOTA LHOKSEUMAWE/ACEH UTARA PEUREULAK | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Utara, Aceh Timur | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Kota Lhokseumawe/Aceh Utara – Peureulak | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 16197550 | 7968994 | 49.2 | 100 |  |  | 20300400 | 32487420 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
244 | 0406992162 | 04.693871.GA.7696.CDF.007.315.DY | 693871 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI RUAS BTS. KOTA LHOKSEUMAWE/ACEH UTARA PEUREULAK | 16 | Meter | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Aceh Utara, Aceh Timur | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Kota Lhokseumawe/Aceh Utara – Peureulak | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 16289870 | 10829278 | 66.48 | 100 |  |  | 20300400 | 32487420 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
245 | 0406992468 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.319.FR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN KOTA BIREUEN KOTA TAKENGON | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Kota Takengon | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 49978000 | 47479100 | 95 | 100 |  |  | 807080335 | 820499335 | 9 | 2026-09-01 22:32:01.918903
246 | 0406992468 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.319.FS | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT KOTA BIREUEN - KOTA TAKENGON (STA 75000 - STA 102450) | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Kota Takengon | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 11633004 | 11051354 | 95 | 100 |  |  | 807080335 | 820499335 | 9 | 2026-09-01 22:32:01.918903
247 | 0406992468 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.331.FR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN KOTA BIREUEN KOTA TAKENGON | 1.18 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Kota Takengon | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 164313298 | 23522385 | 14.32 | 27.07 |  |  | 807080335 | 820499335 | 9 | 2026-09-01 22:32:01.918903
248 | 0406992468 | 04.693818.GA.7696.CDC.007.331.FS | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT KOTA BIREUEN - KOTA TAKENGON (STA 75000 - STA 102450) | 0.68 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Kota Takengon | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 135744262 | 23483682 | 17.3 | 39.24 |  |  | 807080335 | 820499335 | 9 | 2026-09-01 22:32:01.918903
249 | 0406992468 | 04.693818.GA.7696.CDF.007.315.FJ | 693818 | PENGGANTIAN JEMBATAN KR. RONGKA | 37 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Kota Takengon | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 42934549 | 0 | 0 | 0 |  |  | 807080335 | 820499335 | 9 | 2026-09-01 22:32:01.918903
250 | 0406992468 | 04.693818.GA.7696.CDF.007.315.FK | 693818 | PENGGANTIAN JEMBATAN WEHNI RONGKA | 41 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Kota Takengon | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 64283317 | 0 | 0 | 0 |  |  | 807080335 | 820499335 | 9 | 2026-09-01 22:32:01.918903
251 | 0406992468 | 04.693818.GA.7696.CDF.007.315.FL | 693818 | PENGGANTIAN JEMBATAN TIMANG GAJAH | 39 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Kota Takengon | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 35161222 | 0 | 0 | 0 |  |  | 807080335 | 820499335 | 9 | 2026-09-01 22:32:01.918903
252 | 0406992468 | 04.693818.GA.7696.CDF.007.315.FM | 693818 | PENGGANTIAN JEMBATAN WEIHNI ENANG-ENANG | 43 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Kota Takengon | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 100000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 807080335 | 820499335 | 9 | 2026-09-01 22:32:01.918903
253 | 0406992468 | 04.693818.GA.7696.CDF.007.315.FR | 693818 | PENANGANAN TANGGAP DARURAT RUAS JALAN KOTA BIREUEN KOTA TAKENGON | 160 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Kota Takengon | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 216451683 | 69349162 | 32.04 | 48.3 |  |  | 807080335 | 820499335 | 9 | 2026-09-01 22:32:01.918903
254 | 0406992469 | 04.693818.GA.7696.CDF.007.315.PP | 693818 | PEMBEBASAN LAHAN SATKER PJN III PROVINSI ACEH | 1 | Paket | Administrasi Umum |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Bener meriah, Aceh Tengah | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PEMBEBASAN LAHAN SATKER PJN III PROVINSI ACEH | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20000000 | 10000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
255 | 0406992470 | 04.693871.GA.7696.CDC.007.319.CY | 693871 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG RUAS JALAN KOTA BIREUEN BTS. KOTA LHOKSEUMAWE/ACEH UTARA, KR MANE BUKET RATA, SP. KR GEUKEUEH PEL. KR GEUKEUEH (PEL. LHOKSEUMAWE) | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Bts Kota Lhokseumawe/Aceh Utara, Krueng Mane – Buket Rata, Sp Krueng Geukeueh – Pel Krueng Geukeueh (Pel Lhokseumawe) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 22695994 | 10344776 | 45.58 | 100 |  |  | 251469313 | 253242188 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
256 | 0406992470 | 04.693871.GA.7696.CDF.007.315.CY | 693871 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG RUAS JALAN KOTA BIREUEN BTS. KOTA LHOKSEUMAWE/ACEH UTARA, KR MANE BUKET RATA, SP. KR GEUKEUEH PEL. KR GEUKEUEH (PEL. LHOKSEUMAWE) | 210 | Meter | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Kota Bireuen – Bts Kota Lhokseumawe/Aceh Utara, Krueng Mane – Buket Rata, Sp Krueng Geukeueh – Pel Krueng Geukeueh (Pel Lhokseumawe) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 230546194 | 78964947 | 34.25 | 46.9 |  |  | 251469313 | 253242188 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
257 | 0406993156 | 04.693871.GA.7696.CDC.007.315.BX | 693871 | PENANGANAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT BANJIR BANDANG RUAS JALAN BTS. KOTA SIGLI BIREUEN | 11.87 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Pidie, Pidie Jaya, Bireuen | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Kota Sigli – Bireuen | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 78982356 | 2650250 | 3.36 | 25.09 |  |  | 135446098 | 135269531 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
258 | 0406993156 | 04.693871.GA.7696.CDC.007.319.BY | 693871 | PENANGANAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT BANJIR BANDANG RUAS JALAN BTS. KOTA SIGLI BIREUEN | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Pidie, Pidie Jaya, Bireuen | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Kota Sigli – Bireuen | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 4764400 | 2263090 | 47.5 | 100 |  |  | 135446098 | 135269531 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
259 | 0406993156 | 04.693871.GA.7696.CDF.007.315.BY | 693871 | PENANGANAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT BANJIR BANDANG RUAS JALAN BTS. KOTA SIGLI BIREUEN | 618 | Meter | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Pidie, Pidie Jaya, Bireuen | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Penanganan Ruas Jalan Bts Kota Sigli – Bireuen | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 51522775 | 23185774 | 45 | 59.69 |  |  | 135446098 | 135269531 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
260 | 0406993159 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.309.DT | 693838 | Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam I Provinsi Aceh | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam I Provinsi Aceh | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 21121826 | 13450895 | 63.68 | 63.68 |  |  | 22294299 | 21121826 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
261 | 0406993160 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.309.DU | 693838 | Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam II Provinsi Aceh | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam II Provinsi Aceh | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 23724697 | 15103705 | 63.66 | 63.66 |  |  | 26699560 | 23724697 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
262 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BA | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan I Aceh (BA DED 01) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 5272139 | 862579 | 16.36 | 15.33 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
263 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BB | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan II Aceh (BA DED 02) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 5662795 | 932069 | 16.46 | 15.33 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
264 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BC | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan IIIA Aceh (BA DED 03A) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 7187545 | 1187639 | 16.52 | 15.33 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
265 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BD | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan IIIB Aceh (BA DED 03B) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 7296536 | 1168919 | 16.02 | 14.42 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
266 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BE | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan IV Aceh (BA DED 04) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 6254863 | 940016 | 15.03 | 15.33 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
267 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BF | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan V Aceh(BA DED 05) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 6268645 | 961881 | 15.34 | 15.33 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
268 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BG | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan VI Aceh (BA DED 06) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 3761373 | 621702 | 16.53 | 15.33 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
269 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BH | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan VII Aceh (BA DED 07) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 7515279 | 1244886 | 16.56 | 15.33 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
270 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BI | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan I Aceh (BA DED 08) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 2626924 | 455453 | 17.34 | 15.33 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
271 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BK | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Daerah I Aceh (BA DED 10A) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 3197967 | 524093 | 16.39 | 14.42 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
272 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.307.BL | 693838 | Perencanaan Teknik (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Daerah II Aceh (BA DED 10B) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 3123042 | 525918 | 16.84 | 14.42 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
273 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.309.BJ | 693838 | Manajemen Konstruksi Penggantian Jembatan Weihni Enang-Enang | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 2422416 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
274 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.309.BM | 693838 | Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan Kr.Rongka (Paket 17/2026) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 109132 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
275 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.309.BN | 693838 | Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan Wehni Rongka (Paket 18/2026) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 109132 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
276 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.309.BO | 693838 | Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan Timang Gajah (Paket 19/2026) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 109132 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
277 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.309.DV | 693838 | Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan Daerah Aras Sembilan II (Lubuk Sidup) Ruas Jl. Batas Aceh Timur - Kota Karang Baru dan Penggantian Jembatan Sawang (Paket 15/2026) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 1645886 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
278 | 0406993162 | 04.693838.GA.7696.CBR.002.309.DW | 693838 | Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan Daerah Sp. Lancang dan Wih Kanis Cemparam (Paket 16/2026) | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: PERENCANAAN TEKNIK (DED) | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 1823468 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68499000 | 64386274 | 17 | 2026-09-01 22:32:01.918903
279 | 0406993163 | 04.693753.GA.7696.CBR.001.413.AN | 693753 | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pascabencana | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Aceh | Tersebar | 7696FANZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif PresidenRenaksi: DOKUMEN LINGKUNGAN | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA) | Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | 2390400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000000 | 2390400 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
280 | 0407043302 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.319.WA | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR BTS. PROV. ACEH KOTA SIBOLGA DAN RAMPA PORIAHA/MUNGKUR | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 2: Bts Aceh – Sibolga & Rampa – Poriaha: BTS. PROV. ACEH - SARAGIH - MANDUAMAS - BARUS | 7870124 | 0 | 0 | 53.37 | 1863678 | 98683069 | 14000000 | 7870124 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
281 | 0407043303 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.315.WA | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR BTS. PROV. ACEH KOTA SIBOLGA DAN RAMPA PORIAHA/MUNGKUR | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 2: Bts Aceh – Sibolga & Rampa – Poriaha: BARUS - BTS. KOTA SIBOLGA | 32051317 | 12027113 | 37.52 | 44.02 | 1863678 | 98683069 | 30700000 | 32051317 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
282 | 0407043305 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.331.WA | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR BTS. PROV. ACEH KOTA SIBOLGA DAN RAMPA PORIAHA/MUNGKUR | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 2: Bts Aceh – Sibolga & Rampa – Poriaha: RAMPA - PORIAHA / MUNGKUR | 229582401 | 40298586 | 17.55 | 42.39 | 1812739 | 98803283 | 145865238 | 229582401 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
283 | 0407043310 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.331.WH | 693957 | PEMBEBASAN LAHAN KORIDOR 2 | 1 | Pkt | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 2: Bts Aceh – Sibolga & Rampa – Poriaha: PEMBEBASAN LAHAN KORIDOR 2 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6000000 | 6000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
284 | 0407043311 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.315.WB | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR TARUTUNG - SIBOLGA | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 3: Tarutung – Sibolga: BTS. KAB. TAPANULI UTARA - BTS. KOTA SIBOLGA | 15904401 | 13904402 | 87.42 | 100 | 17634940070420576 | 9879543569910904 | 66000000 | 15904401 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
285 | 0407043312 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.331.WB | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR TARUTUNG - SIBOLGA | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 3: Tarutung – Sibolga: BTS. KAB. TAPANULI UTARA - BTS. KOTA SIBOLGA | 261356470 | 112574831 | 43.07 | 38.28 | 19197319980725372 | 9892404072423868 | 149901689 | 261356470 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
286 | 0407043316 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.331.WI | 693957 | PEMBEBASAN LAHAN KORIDOR 3 | 1 | Pkt | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 3: Tarutung – Sibolga: PEMBEBASAN LAHAN KORIDOR 3 | 7212760 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8000000 | 7212760 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
287 | 0407043319 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.319.WD | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR SIBOLGA - PADANG SIDEMPUAN | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 5: Sibolga – Batangtoru – P.Sidempuan: BTS. KOTA SIBOLGA - BTS. KAB. TAPANULI SELATAN | 10847122 | 0 | 0 | 50.7 | 1563889 | 98905833 | 3129506 | 10847122 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
288 | 0407043320 | 04.693957.GA.7696.CDF.007.315.WK | 693957 | PEMBEBASAN LAHAN KORDIOR 5 | 1 | Pkt | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 5: Sibolga – Batangtoru – P.Sidempuan: PEMBEBASAN LAHAN KORIDOR 5 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6000000 | 6000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
289 | 0407043328 | 04.693832.GA.7696.CBR.002.309.BI | 693832 | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM PROVINSI SUMATERA UTARA | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 7696.FAN.ZZ1Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Infrastruktur Konektivitas (GA) | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696)Konsultan Managemen Konstruksi | 24000000 | 14195116 | 59.15 | 66.43 |  |  | 24000000 | 24000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
290 | 0407083275 | 04.693874.GA.7696.CDC.007.331.BL | 693874 | Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam Jalan Dan Jembatan Ruas Jalan Tarutung Sipirok Padang Sidimpuan | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: Tarutung – Sipirok: BTS. KOTA TARUTUNG - BTS. KAB. TAPANULI SELATAN | 13923761 | 12986203 | 93.27 | 100 | 165898888888888 | 991681205555555 | 25885488 | 13923761 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
291 | 0407083276 | 04.693874.GA.7696.CDF.007.315.BJ | 693874 | Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam Jalan Dan Jembatan Ruas Jalan Tarutung Sipirok Padang Sidimpuan | 75 | Meter | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: Tarutung – Sipirok: JEMBATAN AEK PULI | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: Tarutung – Sipirok: JEMBATAN AEK PULI | 3788141 | 0 | 0 | 0 | 51537749 | 194464281 | 2000000 | 3788141 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
292 | 0407083329 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.319.WB | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR TARUTUNG - SIBOLGA | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 3: Tarutung – Sibolga: BTS. KOTA TARUTUNG - BTS. KAB. TAPANULI TENGAH | 33350404 | 2795127 | 8.38 | 10.25 | 18209223402964212 | 9882644323217104 | 33700000 | 33350404 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
293 | 0407093277 | 04.693957.GA.7696.CDF.007.315.WC | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR BATANGTORU - SINGKUANG | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 4: Batangtoru – Singkuang: Batang Toru-Rianite-Bts. Kab. Madina | 2920858 | 417530 | 14.29 | 0 | 1444172 | 99064581 | 2900000 | 2920858 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
294 | 0407093278 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.331.WC | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR BATANGTORU - SINGKUANG | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 4: Batangtoru – Singkuang: BATANG TORU - RIANIATE - BTS. KAB. MADINA | 212166990 | 31702472 | 14.94 | 27.81 | 1458333 | 99063472 | 220657407 | 212166990 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
295 | 0407093280 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.331.WJ | 693957 | PEMBEBASAN LAHAN KORIDOR 4 | 1 | Pkt | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 4: Batangtoru – Singkuang: PEMBEBASAN LAHAN Koridor 4 | 4500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4500000 | 4500000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
296 | 0407093282 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.315.WD | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR SIBOLGA - PADANG SIDEMPUAN | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 5: Sibolga – Batangtoru – P.Sidempuan: BTS. KAB. TAPANULI TENGAH - BATANGTORU | 26678173 | 5514868 | 20.67 | 25.5 | 17634940070420576 | 9879543569910904 | 6400000 | 26678173 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
297 | 0407093284 | 04.693957.GA.7696.CDF.007.315.WD | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR SIBOLGA - PADANG SIDEMPUAN | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 5: Sibolga – Batangtoru – P.Sidempuan: BTS. KAB. TAPANULI TENGAH - BATANGTORU | 38231460 | 11280239 | 29.51 | 50.28 | 1662256051107863 | 9883119533441248 | 34525088 | 38231460 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
298 | 0407093298 | 04.693874.GA.7696.CDC.007.331.BJ | 693874 | Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam Jalan Dan Jembatan Ruas Jalan Tarutung Sipirok Padang Sidimpuan | 108 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: Tarutung – Sipirok: BTS. KAB. TAPANULI UTARA - SIPIROK | 254566565 | 42206836 | 16.58 | 14.57 | 520482359 | 181946165 | 251920217 | 254566565 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
299 | 0407093300 | 04.693874.GA.7696.CDC.007.319.BJ | 693874 | Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam Jalan Dan Jembatan Ruas Jalan Tarutung Sipirok Padang Sidimpuan | 5 | Paket | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: PAL XI - BTS. KOTA PADANG SIDEMPUAN | 9304811 | 0 | 0 | 13.87 | 5305134792096127 | 15208770654738684 | 658977 | 9304811 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
300 | 0407093301 | 04.693874.GA.7696.CDC.007.331.BK | 693874 | Pembebasan Lahan Koridor 1 | 6 | Bulan | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 1: PEMBEBASAN LAHAN Koridor 1 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6000000 | 6000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
301 | 0407113241 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.315.WE | 693957 | PRESERVASI JLN. DIPONEGORO (G. SITOLI) - JLN. GOMO/JL. SUDIRMAN (GUNUNG SITOLI) - JLN. YOS SUDARSO (GUNUNG SITOLI) - BTS. KOTA GUNUNG SITOLI - TETEHOSI - LAHUSA - TELUK DALAM (MYC) | 10 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Nias | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Rehabilitasi Jln. Yos Sudarso (Gunung Sitoli) - Bts. Kota Gunung Sitoli - Tetehosi (MYC) | 61017737 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35928453 | 61017737 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
302 | 0407133232 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.315.WC | 693957 | PENANGANAN MENDESAK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KORIDOR BATANGTORU - SINGKUANG | 1 | Pkt | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Penanganan Bencana Alam Klaster 4: Batangtoru – Singkuang: Bts. Kab. Tapanuli Selatan - Singkuang | 23500952 | 23500952 | 100 | 100 | 1371000 | 99012250 | 13031393 | 23500952 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
303 | 0407143242 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.319.WF | 693957 | PRESERVASI JLN. DIPONEGORO (G. SITOLI) - JLN. GOMO/JL. SUDIRMAN (GUNUNG SITOLI) - JLN. YOS SUDARSO (GUNUNG SITOLI) - BTS. KOTA GUNUNG SITOLI - TETEHOSI - LAHUSA - TELUK DALAM (MYC) | 3001 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Nias Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696): Rehabilitasi Jalan Tetehosi - Lahusa - Teluk Dalam (MYC) | 8467288 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37558760 | 12469476 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
304 | 0407143242 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.331.WF | 693957 | PRESERVASI JLN. DIPONEGORO (G. SITOLI) - JLN. GOMO/JL. SUDIRMAN (GUNUNG SITOLI) - JLN. YOS SUDARSO (GUNUNG SITOLI) - BTS. KOTA GUNUNG SITOLI - TETEHOSI - LAHUSA - TELUK DALAM (MYC) | 6 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Nias Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696): Rehabilitasi Jalan Tetehosi - Lahusa - Teluk Dalam (MYC) | 4002188 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37558760 | 12469476 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
305 | 0407143243 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.315.WF | 693957 | PRESERVASI JALAN TELUK DALAM - LOLOWAU (MYC) | 627 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Nias Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696): Rehabilitasi Jalan Teluk Dalam - Lolowau (MYC) | 24270588 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32873646 | 32873646 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
306 | 0407143243 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.319.WG | 693957 | PRESERVASI JALAN TELUK DALAM - LOLOWAU (MYC) | 2321 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Nias Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696): Rehabilitasi Jalan Teluk Dalam - Lolowau (MYC) | 3916721 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32873646 | 32873646 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
307 | 0407143243 | 04.693957.GA.7696.CDC.007.331.WG | 693957 | PRESERVASI JALAN TELUK DALAM - LOLOWAU (MYC) | 1 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Nias Selatan | 7696.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden | Program: Infrastruktur Konektivitas (GA)Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696) | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (7696): Rehabilitasi Jalan Teluk Dalam - Lolowau (MYC) | 4686337 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32873646 | 32873646 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
308 | 0408004317 | 04.693839.GA.7696.CBR.002.309.A | 693839 | Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Penanganan Mendesak Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Ruas Padang Panjang - Sicincin | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Barat | Prov. Sumatera Barat | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)MK Lembah Anai | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 3789045 | 0 | 0 | 100 |  |  | 4675629 | 3789045 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
309 | 0408004318 | 04.693839.GA.7696.CBR.002.307.AB | 693839 | PERENCANAAN PENANGANAN BENCANA ALAM JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Barat | Prov. Sumatera Barat | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)Perencanaan Penanganan Bencana Alam Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 2103454 | 835518 | 39.72 | 100 |  |  | 3206941 | 2103454 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
310 | 0408004319 | 04.693839.GA.7696.CBR.003.309.B | 693839 | Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Penanganan Mendesak Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Ruas Koto Mambang - Balingka (Malalak) | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Barat | Prov. Sumatera Barat | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)MK Malalak | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 3685901 | 0 | 0 | 100 |  |  | 6229010 | 3685901 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
311 | 0408004320 | 04.693839.GA.7696.CBR.002.307.AD | 693839 | PERENCANAAN PENANGANAN BENCANA ALAM RUAS PASAR BARU - ALAHAN PANJANG | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Barat | Prov. Sumatera Barat | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)Perencanaan Penanganan Bencana Alam Ruas Pasar Baru- Alahan Panjang | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 3321440 | 1097042 | 33.03 | 37 |  |  | 3923925 | 3321440 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
312 | 0408014499 | 04.693875.GA.7696.CDC.007.315.B | 693875 | Penanganan Mendesak Bencana Alam, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Ruas Koto Mambang - Balingka (Malalak) | 9 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Barat | Kabupaten Agam | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)Simp. Koto Mambang Balingka(P.078) | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 203818574 | 135516443 | 66.49 | 100 | -426318 |  | 262102455 | 203818574 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
313 | 0408074313 | 04.693875.GA.7696.CDC.007.315.A | 693875 | Penanganan Mendesak Bencana Alam, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Ruas Padang Panjang - Sicincin Segmen KM 61600 - 67400 | 58 | Kilometer | Pekerjaan Konstruksi | Longsor | 04 | Direktorat Jenderal Bina Marga | Provinsi Sumatera Barat | Kabupaten Tanah Datar | Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN.ZZ1) (Renaksi)BTS. KOTA PADANGPANJANG - SICINCIN | Infrastruktur Konekstivitas (145.GA) | Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional (7696) | 405042427 | 230056278 | 56.8 | 100 | -475700 | 100367282 | 490000000 | 405042427 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
314 | 0506050054 | 05.694025.IA.7715.RBB.012.101.C | 694025 | Penanganan Infrastruktur Persampahan Pasca Bencana di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Selatan | 4 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Aceh Selatan | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/KawasanRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 114102869 | 44367784 | 38.88 | 42.45 | 4638170 | 96687077 | 16420000 | 114102869 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
315 | 0506050055 | 05.694025.IA.7772.CBB.001.101.C | 694025 | Penanganan Kawasan Pasca Bencana Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Selatan | 49974 | Hektar | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Aceh Selatan | Pengembangan Kawasan Strategis dan Prioritas NasionalRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 284729000 | 111044310 | 39 | 47.25 | 3637010 | 97702156 | 4430000 | 284729000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
316 | 0506081193 | 05.694025.IA.7714.RBB.005.101.B | 694025 | Penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasca Bencana Kab. Aceh Tamiang 2, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tenggara, dan Kab. Aceh Selatan | 6 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAMRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 246692000 | 85158078 | 34.52 | 44.04 | 432446 | 9808515 | 19500000 | 246692000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
317 | 0506112290 | 05.694025.IA.7714.RBB.005.101.C | 694025 | Penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasca Bencana Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireuen dan Kab. Bener Meriah | 5 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Bireuen | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAMRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 526421000 | 208040321 | 39.52 | 46.46 | 52087 | 962478 | 105830000 | 526421000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
318 | 0506112294 | 05.694025.IA.7772.CBB.001.101.B | 694025 | Penanganan Kawasan Pasca Bencana Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen | 64586 | Hektar | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Bireuen | Pengembangan Kawasan Strategis dan Prioritas NasionalRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 181032000 | 70602480 | 39 | 45.93 | 5243641 | 96258296 | 4610000 | 181032000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
319 | 0506160245 | 05.694025.IA.7714.RBB.005.101.A | 694025 | Penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasca Bencana Kab. Aceh Tamiang 1, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Tengah, dan Kab. Gayo Lues | 6 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAMRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 516587000 | 190620603 | 36.9 | 45.6 | 428236 | 9805237 | 119070000 | 516587000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
320 | 0506160247 | 05.694025.IA.7715.RBB.005.101.A | 694025 | Penanganan Infrastruktur Air Limbah Pasca Bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur | 3 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SetempatRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 21786241 | 8965011 | 41.15 | 79.29 | 4308464 | 98078791 | 2500000 | 21786241 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
321 | 0506160249 | 05.694025.IA.7715.RBB.012.101.A | 694025 | Penanganan Infrastruktur Persampahan Pasca Bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara | 3 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/KawasanRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 193810217 | 74147333 | 38.26 | 41.75 | 4986491 | 97387240 | 160000000 | 193810217 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
322 | 0506160251 | 05.694025.IA.7772.CBB.001.101.A | 694025 | Penanganan Kawasan Pasca Bencana Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara | 77567 | Hektar | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | Pengembangan Kawasan Strategis dan Prioritas NasionalRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 473905000 | 200132837 | 42.23 | 46.68 | 4300032 | 98045026 | 174520000 | 473905000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
323 | 0506160252 | 05.694003.IA.7772.CBB.003.100.AB | 694003 | Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kantor Bupati Aceh Tamiang | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung NegaraRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 1213000 | 411091 | 33.89 | 56.88 |  |  | 30000000 | 18363227 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
324 | 0506160252 | 05.694025.IA.7772.CBB.003.101.A | 694025 | Rehabilitasi Kantor Bupati Aceh Tamiang | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung NegaraRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 16406000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000000 | 18363227 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
325 | 0506160252 | 05.694025.IA.7772.CBB.003.102.A | 694025 | Supervisi Rehabilitasi Kantor Bupati Aceh Tamiang | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Aceh Tamiang | Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung NegaraRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 744227 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000000 | 18363227 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
326 | 0506172174 | 05.694025.IA.7715.RBB.012.101.B | 694025 | Penanganan Infrastruktur Persampahan Pasca Bencana di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah | 3 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Bener Meriah | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/KawasanRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 245849173 | 83754751 | 34.07 | 39.27 | 5151548 | 96555433 | 9220000 | 245849173 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
327 | 0506183039 | 05.694025.IA.7715.RBB.005.101.B | 694025 | Penanganan Infrastruktur Air Limbah Pasca Bencana di Kabupaten Pidie Jaya | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Pidie Jaya | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SetempatRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 1735500 | 1648725 | 95 | 100 | 5202102 | 96239526 | 3500000 | 1735500 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
328 | 0506993164 | 05.694025.IA.7714.RBB.005.102.A | 694025 | Manajemen Konstruksi Penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasca Bencana Provinsi Aceh | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Tersebar | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAMRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 42200000 | 9798840 | 23.22 | 40.25 | 5538611 | 95336389 | 58200000 | 42200000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
329 | 0506993165 | 05.694025.IA.7715.RBB.012.102.A | 694025 | Manajemen Konstruksi Penanganan Infrastruktur Sanitasi Pasca Bencana di Provinsi Aceh | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Tersebar | Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan SanitasiRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 25200000 | 6039035 | 23.96 | 32.85 |  |  | 40200000 | 25200000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
330 | 0506993166 | 05.694025.IA.7772.CBB.001.102.A | 694025 | Manajemen Konstruksi Penanganan Kawasan Pasca Bencana Provinsi Aceh | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Tersebar | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan StrategisRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 25750000 | 5762850 | 22.38 | 31.74 |  |  | 45600000 | 25750000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
331 | 0506993172 | 05.694003.IA.7716.FAE.001.428.A | 694003 | Dukungan Teknis dan Manajemen Penanganan Bencana Provinsi Aceh | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Tersebar | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta KaryaRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 75892800 | 2842284 | 3.75 | 3.75 |  |  | 100000000 | 130482167 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
332 | 0506993172 | 05.694003.IA.7716.FAE.001.428.B | 694003 | Perencanaan Teknis Penanganan Bencana Provinsi Aceh | 1 | Laporan | Pengadaan Barang |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Tersebar | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta KaryaRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 23710400 | 18090 | 0.08 | 0.08 |  |  | 100000000 | 130482167 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
333 | 0506993172 | 05.694025.IA.7716.FAE.001.423.A | 694025 | Administrasi Kegiatan Sektor Air Minum | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Tersebar | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta KaryaRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 12844338 | 2968474 | 23.11 | 23.11 | 5538611 | 95336389 | 100000000 | 130482167 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
334 | 0506993172 | 05.694025.IA.7716.FAE.001.423.B | 694025 | Administrasi Kegiatan Sektor Pengembangan Kawasan Strategis | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Tersebar | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta KaryaRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 9955982 | 1634539 | 16.42 | 16.42 | 5538611 | 95336389 | 100000000 | 130482167 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
335 | 0506993172 | 05.694025.IA.7716.FAE.001.423.E | 694025 | Administrasi Kegiatan Sektor Sanitasi | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Aceh | Tersebar | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta KaryaRenaksi: | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kegiatan: Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 8078647 | 1545053 | 19.13 | 19.13 | 5538611 | 95336389 | 100000000 | 130482167 | 5 | 2026-09-01 22:32:01.918903
336 | 0507003440 | 05.694004.IA.7772.FBA.004.332.A | 694004 | Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung | 1 | Provinsi | Administrasi Umum |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Peningkatan Kapasitas Koordinator Pengelola Teknis dan Pengelola Teknis | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung | 4005280 | 285907 | 7.14 | 7.2 |  |  | 10000000 | 4005280 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
337 | 0507003503 | 05.694004.IA.7716.FAE.001.428.A | 694004 | Dukungan Teknis dan Manajemen Penanganan Bencana | 1 | Layanan | Administrasi Umum |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dukungan Teknis dan Manajemen Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Utara | 44153765 | 510445 | 1.16 | 1.25 |  |  | 100000000 | 45462933 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
338 | 0507003503 | 05.694026.IA.7716.FAE.001.428.A | 694026 | Dukungan Manajemen Penanganan Pasca Bencana Satker Wil. 1 Prov. Sumatera Utara | 1 | Laporan | Administrasi Umum | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dukungan Teknis dan Manajemen Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Utara | 1309168 | 352810 | 26.95 | 26.95 |  |  | 100000000 | 45462933 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
339 | 0507003504 | 05.694004.IA.7714.UBA.001.318.A | 694004 | Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Provinsi Sumatera Utara | 1946000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41050000 | 9203900 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
340 | 0507003504 | 05.694004.IA.7714.UBA.001.318.B | 694004 | Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kabupaten Tapanuli Utara, Kab. Humbahas, Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidempuan | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Provinsi Sumatera Utara | 5311900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41050000 | 9203900 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
341 | 0507003504 | 05.694004.IA.7714.UBA.001.318.C | 694004 | Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Provinsi Sumatera Utara | 1946000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41050000 | 9203900 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
342 | 0507003505 | 05.694004.IA.7715.UBA.006.101.A | 694004 | Penyusunan DED Pembangunan IPLT Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Tapanuli Utara | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sanitasi di Provinsi Sumatera Utara | 1955500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51450000 | 21385788 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
343 | 0507003505 | 05.694004.IA.7715.UBA.006.101.B | 694004 | Penyusunan DED Pembangunan IPLT Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal dan Kab. Humbang Hasudutan | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sanitasi di Provinsi Sumatera Utara | 2659300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51450000 | 21385788 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
344 | 0507003505 | 05.694004.IA.7715.UBA.006.101.C | 694004 | Penyusunan DED Pembangunan TPST Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Kab. Mandailing Natal dan Kab. Humbang Hasudutan | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sanitasi di Provinsi Sumatera Utara | 3430700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51450000 | 21385788 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
345 | 0507003505 | 05.694004.IA.7715.UBA.006.101.D | 694004 | Penyusunan DED Pembangunan TPST Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kab, Tapanuli Utara | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sanitasi di Provinsi Sumatera Utara | 2549600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51450000 | 21385788 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
346 | 0507003505 | 05.694004.IA.7715.UBA.006.101.E | 694004 | Penyusunan DED Pembangunan TPST Kab. Langkat dan Kota Tebing Tinggi | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sanitasi di Provinsi Sumatera Utara | 1915200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51450000 | 21385788 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
347 | 0507003505 | 05.694026.IA.7715.UBA.006.102.A | 694026 | Manajemen Konstruksi Penanganan Sanitasi Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Utara | 1 | Laporan | Administrasi Umum | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara | Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Sanitasi di Provinsi Sumatera Utara | 8875488 | 1221772 | 13.77 | 23.6 |  |  | 51450000 | 21385788 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
348 | 0507033389 | 05.694004.IA.7772.FBA.001.302.D | 694004 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kab. Langkat | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Langkat | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | Perencanaan dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Kawasan di Kabupaten Langkat | 1769900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10874000 | 1769900 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
349 | 0507043399 | 05.694004.IA.7772.FBA.001.302.A | 694004 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, dan Kab. Humbang Hasundutan | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | Perencanaan dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Kawasan di Kabupaten Tapanuli Tengah | 2855900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25367000 | 2855900 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
350 | 0507043409 | 05.694026.IA.7714.RBB.005.101.A | 694026 | Penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasca Bencana Paket 1 | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Tapanuli Tengah | 295000000 | 86668050 | 29.38 | 21.51 |  |  | 213000000 | 301937000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
351 | 0507043409 | 05.694026.IA.7714.RBB.005.102.A | 694026 | Manajemen Konstruksi Penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasca Bencana Paket 1 | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Tapanuli Tengah | 6937000 | 2081100 | 30 | 36.62 |  |  | 213000000 | 301937000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
352 | 0507043417 | 05.694026.IA.7715.RBB.012.101.A | 694026 | Penanganan Sanitasi Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Utara | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Persampahan di Kab. Tapanuli Tengah | 161169675 | 34190934 | 21.21 | 18.89 |  |  | 77324000 | 161169675 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
353 | 0507083423 | 05.694026.IA.7714.RBB.005.101.B | 694026 | Penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasca Bencana Paket 2 | 1 | Paket | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Tapanuli Utara | 98000000 | 28273000 | 28.85 | 36.57 |  |  | 70000000 | 106378522 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
354 | 0507083423 | 05.694026.IA.7714.RBB.005.102.B | 694026 | Manajemen Konstruksi Penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasca Bencana Paket 2 | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Tapanuli Utara | 5847000 | 1754100 | 30 | 31.4 |  |  | 70000000 | 106378522 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
355 | 0507083423 | 05.694026.IA.7714.RBB.005.900.A | 694026 | Adminitrasi Kegiatan Penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Sumatera Utara | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Tapanuli Utara | 2531522 | 246186 | 9.72 | 9.72 |  |  | 70000000 | 106378522 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
356 | 0507093406 | 05.694004.IA.7772.FBA.001.302.B | 694004 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan dan Kab, Mandailing Natal | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | Perencanaan dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Kawasan di Kabupaten Tapanuli Selatan | 1984400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9113000 | 1984400 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
357 | 0507513390 | 05.694004.IA.7772.FBA.001.302.C | 694004 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan Kab. Deli Serdang | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Utara | Kota Medan | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis | Program: Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | Perencanaan dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Kawasan di Kota Medan | 2268400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1668000 | 2268400 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
358 | 0508004139 | 05.694028.IA.7772.CBB.003.100.A | 694028 | Penyusunan Perencanaan Teknis Rahabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung Pemerintahan Pasca Bencana Tahun 2025 Sumbar | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Umum(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur 185 Bangunan gedung | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 3647000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53900000 | 3647000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
359 | 0508014355 | 05.694028.IA.7715.RBB.012.101.A | 694028 | Penanganan Sanitasi Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Barat | 1 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Agam | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Persampahan di Kab. Agam | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 7500000 | 7500000 | 100 | 99.98 | -0.281917 | 100.017806 | 33050000 | 8100000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
360 | 0508014355 | 05.694028.IA.7715.RBB.012.102.A | 694028 | Konsultan Manajemen Konstruksi Penanganan Sanitasi Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Barat | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Agam | Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Persampahan di Kab. Agam | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu | 600000 | 0 | 0 | 97.08 | -916786 | 100350121 | 33050000 | 8100000 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
361 | 0508554131 | 05.694028.IA.7772.CBB.001.102.A | 694028 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | Pengembangan Kawasan Strategis dan Prioritas Nasional(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Kawasan di Kota Padang | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 4500000 | 760580 | 16.9 | 0 |  |  | 27600000 | 4500000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
362 | 0508574349 | 05.694028.IA.7714.RBB.005.101.B | 694028 | Penanganan SPAM Pasca Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Kota Padang Panjang | 10 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Kota Pariaman | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 80000000 | 21190600 | 26.49 | 28.16 | -314401 | 100419480 | 9250000 | 80000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
363 | 0508884135 | 05.694005.IA.7772.FBA.004.332.B | 694005 | Pendampingan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung | 1 | Provinsi | Pengadaan Jasa Lainnya |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat |  | Peningkatan Kapasitas Koordinator Pengelola Teknis dan Pengelola Teknis(Rencana Aksi) Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi dan RekonstruksiBangunan Gedung | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis | 4000000 | 376980 | 9.42 | 9.42 |  |  | 10000000 | 4000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
364 | 0508994136 | 05.694005.IA.7716.FAE.001.428.A | 694005 | Dukungan Teknis dan Manajemen Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat (tersebar) | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya(Rencana Aksi) Dukungan Teknis dan Manajemen PenangananBencana Provinsi Sumatera | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 474627 | 74094 | 15.61 | 15.61 |  |  | 100000000 | 6544331 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
365 | 0508994136 | 05.694028.IA.7716.FAE.001.423.A | 694028 | Administrasi Kegiatan SPAM Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Laporan | Administrasi Umum | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat (tersebar) | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya(Rencana Aksi) Dukungan Teknis dan Manajemen PenangananBencana Provinsi Sumatera | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 720803 | 693999 | 96.28 | 96.28 |  |  | 100000000 | 6544331 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
366 | 0508994136 | 05.694028.IA.7716.FAE.001.423.AB | 694028 | Administrasi Kegiatan Air Minum II SPAM Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Laporan | Administrasi Umum | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat (tersebar) | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya(Rencana Aksi) Dukungan Teknis dan Manajemen PenangananBencana Provinsi Sumatera | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 1278260 | 260512 | 20.38 | 20.38 |  |  | 100000000 | 6544331 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
367 | 0508994136 | 05.694028.IA.7716.FAE.001.423.AD | 694028 | Administrasi Kegiatan SPAM Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Dokumen | Administrasi Umum | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat (tersebar) | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya(Rencana Aksi) Dukungan Teknis dan Manajemen PenangananBencana Provinsi Sumatera | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 1312498 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100000000 | 6544331 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
368 | 0508994136 | 05.694028.IA.7716.FAE.001.423.B | 694028 | Administrasi Kegiatan Penanganan Sanitasi Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Barat | 1 | Laporan | Administrasi Umum | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat (tersebar) | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya(Rencana Aksi) Dukungan Teknis dan Manajemen PenangananBencana Provinsi Sumatera | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 561319 | 335641 | 59.79 | 59.79 |  |  | 100000000 | 6544331 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
369 | 0508994136 | 05.694028.IA.7716.FAE.001.423.C | 694028 | Adminitrasi Kegiatan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Barat | 1 | Laporan | Administrasi Umum | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat (tersebar) | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya(Rencana Aksi) Dukungan Teknis dan Manajemen PenangananBencana Provinsi Sumatera | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 1196824 | 459821 | 38.42 | 38.42 |  |  | 100000000 | 6544331 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
370 | 0508994136 | 05.694028.IA.7716.FAE.001.423.E | 694028 | Dukungan Teknis dan Manajemen Penanganan Pasca Bencana Prov. Sumatera Barat | 1 | Laporan | Administrasi Umum | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat (tersebar) | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya(Rencana Aksi) Dukungan Teknis dan Manajemen PenangananBencana Provinsi Sumatera | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 500000 | 219351 | 43.87 | 43.87 |  |  | 100000000 | 6544331 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
371 | 0508994136 | 05.694028.IA.7716.FAE.001.423.F | 694028 | Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung Pasca Bencana Sumatera Barat Bidang Bina Penataan Bangunan | 1 | Laporan | Administrasi Umum | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat (tersebar) | Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya(Rencana Aksi) Dukungan Teknis dan Manajemen PenangananBencana Provinsi Sumatera | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya | 500000 | 88767 | 17.75 | 17.75 |  |  | 100000000 | 6544331 | 8 | 2026-09-01 22:32:01.918903
372 | 0508994346 | 05.694028.IA.7714.RBB.005.100.A | 694028 | Perencanaan DED Rehabilitasi dan Rekonstruksi SPAM Pasca Bencana di Kota Padang, Kota Solok dan Kab. Solok | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | - Kab. Agam- Kab. Pesisir Selatan- Kota Padang | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 319530000 | 91785703 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
373 | 0508994346 | 05.694028.IA.7714.RBB.005.101.A | 694028 | Penanganan SPAM Pasca Bencana Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang | 37 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | - Kab. Agam- Kab. Pesisir Selatan- Kota Padang | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 79000000 | 31620538 | 40.03 | 40.44 | 1288660 | 100651718 | 319530000 | 91785703 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
374 | 0508994346 | 05.694028.IA.7714.RBB.005.102.A | 694028 | Manajemen Konstruksi Penanganan SPAM Pasca Bencana Sumatera Barat 1 | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | - Kab. Agam- Kab. Pesisir Selatan- Kota Padang | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 7785703 | 6558460 | 84.24 | 67.13 | -91686 | 10035013 | 319530000 | 91785703 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
375 | 0508994347 | 05.694028.IA.7714.RBB.005.100.B | 694028 | Perencanaan DED Rehabilitasi dan Rekonstruksi SPAM Pasca Bencana di Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar dan Kab. Limapuluh Kota | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | - Kab. Padang Pariaman- Kab. Tanah Datar | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Padang Pariaman dan Kab.Tanah Datar | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 320400000 | 86323989 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
376 | 0508994347 | 05.694028.IA.7714.RBB.005.101.C | 694028 | Penanganan SPAM Pasca Bencana Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar | 14 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | - Kab. Padang Pariaman- Kab. Tanah Datar | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Padang Pariaman dan Kab.Tanah Datar | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 80000000 | 49105349 | 61.38 | 39.75 | -745053 | 100314855 | 320400000 | 86323989 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
377 | 0508994347 | 05.694028.IA.7714.RBB.005.102.B | 694028 | Manajemen Konstruksi Penanganan SPAM Pasca Bencana Sumatera Barat 2 | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | - Kab. Padang Pariaman- Kab. Tanah Datar | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM(Rencana Aksi)Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Air Minum di Kab. Padang Pariaman dan Kab.Tanah Datar | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 4323989 | 2594393 | 60 | 60 | -91686 | 10035013 | 320400000 | 86323989 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
378 | 0508994348 | 05.694028.IA.7714.RBB.005.101.D | 694028 | Penanganan SPAM Pasca Bencana Kabupaten Solok dan Kota Solok | 9 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | - Kab. Solok- Kota Solok | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 48000000 | 28059412 | 58.46 | 25.74 | -859719 | 100629881 | 212650000 | 52990329 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
379 | 0508994348 | 05.694028.IA.7714.RBB.005.102.C | 694028 | Manajemen Konstruksi Penanganan SPAM Pasca Bencana Sumatera Barat 3 | 1 | Laporan | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 05 | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Provinsi Sumatera Barat | - Kab. Solok- Kota Solok | Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM | Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penyelenggaraan Air Minum yang Aman | 4990329 | 3493230 | 70 | 58.39 | -916873 | 100350140 | 212650000 | 52990329 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
380 | 0606032155 | 06.691282.GM.7718.CBB.013.101.ZA | 691282 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Strategis Lainnya di Provinsi Aceh | 10 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Aceh Utara | Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya (CBB013)Renaksi: Pembangunan Rumah Hunian Aceh Utara 1 (Rumoh Rayeuk I, Langkahan) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | 170000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12500000 | 170000000 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
381 | 0606071043 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.102.ZC | 691282 | Manajemen Konstruksi Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 3 | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Aceh Tengah | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MTsS MI Yarul Ulum Al-Aziziyah | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 3700000 | 0 | 0 | 24.71 |  |  | 2407500 | 150080250 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
382 | 0606071043 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.103.ZC | 691282 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 3 | 52 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Aceh Tengah | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MTsS MI Yarul Ulum Al-Aziziyah | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 145465250 | 0 | 0 | 12.23 | 458225 | 9701155 | 2407500 | 150080250 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
383 | 0606071043 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.900.ZC | 691282 | Administrasi Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 3 | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Aceh Tengah | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MTsS MI Yarul Ulum Al-Aziziyah | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 915000 | 256000 | 27.98 | 21.94 |  |  | 2407500 | 150080250 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
384 | 0606081164 | 06.691282.GM.7718.CBB.011.102.ZA | 691282 | Manajemen Konstruksi Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Peribadatan di Provinsi Aceh 1 | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718CBB011)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masjid Nurul Huda | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 3355000 | 0 | 0 | 30.16 |  |  | 1000000 | 155825580 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
385 | 0606081164 | 06.691282.GM.7718.CBB.011.103.ZA | 691282 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Peribadatan di Provinsi Aceh 1 | 137 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718CBB011)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masjid Nurul Huda | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 151610580 | 29867284 | 19.7 | 4.2 | 346577 | 9782756 | 1000000 | 155825580 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
386 | 0606081164 | 06.691282.GM.7718.CBB.011.900.ZA | 691282 | Administrasi Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Peribadatan di Provinsi Aceh 1 | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718CBB011)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masjid Nurul Huda | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 860000 | 71198 | 8.28 | 8.28 |  |  | 1000000 | 155825580 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
387 | 0606081191 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.102.ZB | 691282 | Manajemen Konstruksi Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 2 | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 7 Aceh Tenggara | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | 3800000 | 0 | 0 | 26.12 |  |  | 1200000 | 160600260 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
388 | 0606081191 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.103.ZB | 691282 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 2 | 13 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 7 Aceh Tenggara | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | 156150260 | 30761601 | 19.7 | 3.41 | 340101 | 9785544 | 1200000 | 160600260 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
389 | 0606081191 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.900.ZB | 691282 | Administrasi Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 2 | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Aceh Tenggara | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 7 Aceh Tenggara | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | 650000 | 252866 | 38.9 | 38.9 |  |  | 1200000 | 160600260 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
390 | 0606532616 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.102.ZD | 691282 | Manajemen Konstruksi Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 4 | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MI Tahfidz Nur Shadrina Langsa | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi & Rekonstruksi MI Tahfidz Nur Shadrina Langsa | 3800000 | 568455 | 14.96 | 33.33 |  |  | 2322000 | 191247567 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
391 | 0606532616 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.103.ZD | 691282 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 4 | 59 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MI Tahfidz Nur Shadrina Langsa | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi & Rekonstruksi MI Tahfidz Nur Shadrina Langsa | 186507567 | 36824040 | 19.74 | 5.85 | 4.6078 | 97.65811 | 2322000 | 191247567 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
392 | 0606532616 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.900.ZD | 691282 | Administrasi Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 4 | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MI Tahfidz Nur Shadrina Langsa | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi & Rekonstruksi MI Tahfidz Nur Shadrina Langsa | 940000 | 23691 | 2.52 | 1.31 |  |  | 2322000 | 191247567 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
393 | 0606532619 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.102.ZA | 691282 | Manajemen Konstruksi Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 1 | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 3 Langsa | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 3 Langsa | 3250000 | 321706 | 9.9 | 27.58 |  |  | 1548000 | 129750190 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
394 | 0606532619 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.103.ZA | 691282 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 1 | 47 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 3 Langsa | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 3 Langsa | 125660190 | 24820400 | 19.75 | 15.76 | 447319 | 9797932 | 1548000 | 129750190 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
395 | 0606532619 | 06.691282.GM.7717.RBI.005.900.ZA | 691282 | Administrasi Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Aceh 1 | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717RBI005)Renaksi: Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 3 Langsa | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi & Rekonstruksi MIN 3 Langsa | 840000 | 47091 | 5.61 | 1.43 |  |  | 1548000 | 129750190 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
396 | 0606532654 | 06.691282.GM.7718.CBV.001.100.ZA | 691282 | Perencanaan Pascabencana Prasarana Rumah Sakit di Provinsi Aceh | 1 | Dokumen | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718CBB012)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | 3227300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 205918540 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
397 | 0606532654 | 06.691282.GM.7718.CBV.001.101.ZA | 691282 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Kesehatan di Provinsi Aceh 1 | 50 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718CBB012)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | 196504080 | 38835926 | 19.76 | 15.81 | 243167 | 9748098 | 1500000 | 205918540 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
398 | 0606532654 | 06.691282.GM.7718.CBV.001.102.ZA | 691282 | Manajemen Konstruksi Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Kesehatan di Provinsi Aceh 1 | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718CBB012)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | 4518160 | 450310 | 9.97 | 29.58 |  |  | 1500000 | 205918540 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
399 | 0606532654 | 06.691282.GM.7718.CBV.001.900.ZA | 691282 | Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Kesehatan Pascabencana Aceh 1 | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718CBB012)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | 580000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 205918540 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
400 | 0606532654 | 06.691282.GM.7718.CBV.001.900.ZB | 691282 | Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Rumah Sakit Pascabencana Aceh 1 | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718CBB012)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | 342000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 205918540 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
401 | 0606532654 | 06.691282.GM.7718.CBV.001.900.ZC | 691282 | Administrasi Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Kesehatan di Provinsi Aceh 1 | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718CBB012)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi UPTD Puskesmas Langsa Kota | 747000 | 29208 | 3.91 | 1.95 |  |  | 1500000 | 205918540 | 6 | 2026-09-01 22:32:01.918903
402 | 0606532663 | 06.691282.GM.7717.CBI.002.102.ZA | 691282 | Manajemen Konstruksi Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Pondok Pesantren di Provinsi Aceh 1 | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren (7717CBI002)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Al Huda Malikussaleh | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Al Huda Malikussaleh | 3000000 | 299500 | 9.98 | 26.83 |  |  | 1200000 | 100162990 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
403 | 0606532663 | 06.691282.GM.7717.CBI.002.103.ZA | 691282 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Pondok Pesantren di Provinsi Aceh 1 | 69 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren (7717CBI002)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Al Huda Malikussaleh | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Al Huda Malikussaleh | 95915990 | 0 | 0 | 8.14 | 448037 | 9797745 | 1200000 | 100162990 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
404 | 0606532663 | 06.691282.GM.7717.CBI.002.900.ZA | 691282 | Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pondok Pesantren Pascabencana Aceh 1 | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren (7717CBI002)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Al Huda Malikussaleh | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Al Huda Malikussaleh | 547000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1200000 | 100162990 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
405 | 0606532663 | 06.691282.GM.7717.CBI.002.900.ZB | 691282 | Administrasi Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Pondok Pesantren di Provinsi Aceh 1 | 1 | Laporan | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Aceh | Kota Langsa | Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren (7717CBI002)Renaksi: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Al Huda Malikussaleh | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Al Huda Malikussaleh | 700000 | 110984 | 15.85 | 14.34 |  |  | 1200000 | 100162990 | 4 | 2026-09-01 22:32:01.918903
406 | 0607043971 | 06.691283.GM.7718.CBV.001.102.A | 691283 | Manajemen Konstruksi Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Utara | Tapanuli Tengah | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718.CBB.012) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Pembangunan/Revitalisasi Gedung Puskesmas | 1918800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4000000 | 93236669 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
407 | 0607043971 | 06.691283.GM.7718.CBV.001.103.A | 691283 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara | 36 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Utara | Tapanuli Tengah | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718.CBB.012) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Pembangunan/Revitalisasi Gedung Puskesmas | 90907081 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4000000 | 93236669 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
408 | 0607043971 | 06.691283.GM.7718.CBV.001.900.A | 691283 | Administrasi Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara | 1 | Dokumen | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Utara | Tapanuli Tengah | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718.CBB.012) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Pembangunan/Revitalisasi Gedung Puskesmas | 410788 | 143810 | 35.01 | 35.01 |  |  | 4000000 | 93236669 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
409 | 0607084106 | 06.691283.GM.7717.RBI.005.102.Z | 691283 | Manajemen Konstruksi Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Sumatera Utara | 1 | Dokumen | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Utara | Tapanuli Utara | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717.RBI.005) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | MIN 1 TAPANULI UTARA | 2450000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1317120 | 134039606 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
410 | 0607084106 | 06.691283.GM.7717.RBI.005.103.Z | 691283 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Madrasah di Provinsi Sumatera Utara | 57 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Utara | Tapanuli Utara | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717.RBI.005) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan (7717) | MIN 1 TAPANULI UTARA | 131589606 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1317120 | 134039606 | 2 | 2026-09-01 22:32:01.918903
411 | 0607133475 | 06.691283.GM.7718.CBB.011.102.B | 691283 | Manajemen Konstruksi Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Peribadatan di Provinsi Sumatera Utara | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Utara | Mandailing Natal | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718.CBB.011) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masjid Baiturrahman Desa Sayur Maincat | 7131600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3500000 | 256144313 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
412 | 0607133475 | 06.691283.GM.7718.CBB.011.103.B | 691283 | Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Peribadatan di Provinsi Sumatera Utara | 208 | Unit | Pekerjaan Konstruksi |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Utara | Mandailing Natal | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718.CBB.011) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masjid Baiturrahman Desa Sayur Maincat | 247258313 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3500000 | 256144313 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
413 | 0607133475 | 06.691283.GM.7718.CBB.011.900.B | 691283 | Administrasi Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Peribadatan di Provinsi Sumatera Utara | 1 | Dokumen | Administrasi Umum |  | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Utara | Mandailing Natal | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718.CBB.011) | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masjid Baiturrahman Desa Sayur Maincat | 1754400 | 123741 | 7.05 | 11.55 |  |  | 3500000 | 256144313 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
414 | 0608014202 | 06.691284.GM.7717.RBI.005.103.ZB | 691284 | Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Madrasah Pasca Bencana Sumatera Barat 2 | 23 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Agam | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717.RBI.005) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana PrasaranaPendidikan (7717) | 28438027 | 8531408 | 30 | 30 | -16438105972407936 | 10079442374015088 | 1200000 | 28438027 | 1 | 2026-09-01 22:32:01.918903
415 | 0608044176 | 06.691284.GM.7718.CBB.011.102.ZA | 691284 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Peribadatan Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kabupaten Solok | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718.CBB.011) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 2327663 | 697869 | 29.98 | 30 |  |  | 3000000 | 70965900 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
416 | 0608044176 | 06.691284.GM.7718.CBB.011.103.ZA | 691284 | Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Peribadatan Pasca Bencana Sumatera Barat | 25 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kabupaten Solok | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718.CBB.011) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 67979815 | 20393945 | 30 | 8.9 | -32793283061810976 | 10023571979008268 | 3000000 | 70965900 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
417 | 0608044176 | 06.691284.GM.7718.CBB.011.900.ZA | 691284 | Administrasi Kegiatan Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Peribadatan Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Dokumen | Administrasi Umum | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kabupaten Solok | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (7718.CBB.011) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 658422 | 170025 | 25.82 | 25.82 | -9191989 | 1003594926.33399999 | 3000000 | 70965900 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
418 | 0608044177 | 06.691284.GM.7717.RBI.005.102.ZA | 691284 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Madrasah Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kabupaten Solok | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717.RBI.005) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana PrasaranaPendidikan (7717) | 908072 | 272421 | 30 | 30 |  |  | 4712000 | 12587473 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
419 | 0608044177 | 06.691284.GM.7717.RBI.005.103.ZA | 691284 | Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Madrasah Pasca Bencana Sumatera Barat 1 | 6 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kabupaten Solok | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717.RBI.005) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana PrasaranaPendidikan (7717) | 11236419 | 3370925 | 30 | 30 | -6506934549709582 | 10028235386585412 | 4712000 | 12587473 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
420 | 0608044177 | 06.691284.GM.7717.RBI.005.900.ZA | 691284 | Administrasi Kegiatan Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Madrasah Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Dokumen | Administrasi Umum | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kabupaten Solok | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah (7717.RBI.005) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana PrasaranaPendidikan (7717) | 442982 | 123474 | 27.87 | 27.87 | -9191989 | 1003594926.33399999 | 4712000 | 12587473 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
421 | 0608044295 | 06.691284.GM.7717.CBI.002.102.ZA | 691284 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Pondok Pesantren Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren (7717.CBI.002) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana PrasaranaPendidikan (7717) | 224239 | 67271 | 30 | 30 | -9191989 | 1003594926.33399999 | 1443750 | 4587000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
422 | 0608044295 | 06.691284.GM.7717.CBI.002.103.ZA | 691284 | Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Pondok Pesantren Pasca Bencana Sumatera Barat | 2 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren (7717.CBI.002) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana PrasaranaPendidikan (7717) | 4184851 | 1255455 | 30 | 30 | -40452154170121048 | 10040330385163588 | 1443750 | 4587000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
423 | 0608044295 | 06.691284.GM.7717.CBI.002.900.ZA | 691284 | Administrasi Kegiatan Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Pondok Pesantren Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Dokumen | Administrasi Umum | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kab. Solok | Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren (7717.CBI.002) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana PrasaranaPendidikan (7717) | 177910 | 52328 | 29.41 | 29.41 | -9191989 | 1003596505 | 1443750 | 4587000 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
424 | 0608554284 | 06.691284.GM.7718.CBV.001.102.ZA | 691284 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Kesehatan Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Paket | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718.CBB.012) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 2380839 | 713943 | 29.99 | 100 |  |  | 2000000 | 87192350 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
425 | 0608554284 | 06.691284.GM.7718.CBV.001.103.ZA | 691284 | Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Kesehatan Pasca Bencana Sumatera Barat | 35 | Unit | Pekerjaan Konstruksi | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718.CBB.012) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 83552500 | 0 | 0 | 9.12 | 0.33455716 | 99.96054048 | 2000000 | 87192350 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903
426 | 0608554284 | 06.691284.GM.7718.CBV.001.900.ZA | 691284 | Administrasi Kegiatan Pembangunan Keadaaan Darurat Prasarana Kesehatan Pasca Bencana Sumatera Barat | 1 | Dokumen | Administrasi Umum | Banjir | 06 | Direktorat Jenderal Prasarana Strategis | Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (7718.CBB.012) | Prasarana Strategis | Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya (7718) | 1259011 | 194655 | 15.46 | 15.46 | -9191989 | 1003594926.33399999 | 2000000 | 87192350 | 3 | 2026-09-01 22:32:01.918903